## Капремонт 2018
№ | Наименование и тип оборудования | Инв. № | Нормы трудоемкости ремонта, ч.-час. |  | Виды ремонта по месяцам | [11 empty] | Потребность в рабочей силе на производство ремонта, ч.-час. |  | Примечание
|  |  | Т | К | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Т | К
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
ЦРП.
1 | I секция сборных шин 10 кВ | 3844 | 20 | 127.5 | [13 empty] | 127.5 | bar: Виды ремонта по месяцам май
2 | II секция сборных шин 10 кВ | 3844 | 20 | 127.5 | [13 empty] | 127.5 | bar: Виды ремонта по месяцам май
3 | III секция сборных шин 10 кВ | 3844 | 20 | 127.5 | [13 empty] | 127.5 | bar: Виды ремонта по месяцам май
4 | IV секция сборных шин 10 кВ | 3844 | 20 | 127.5 | [13 empty] | 127.5 | bar: Виды ремонта по месяцам май
30 | МВ яч. 55 WMSWP - 10/630 | 3844 | 10 | 44 | [13 empty] | 44 | bar: Виды ремонта по месяцам март
31 | МВ яч. 57 WMSWP - 10/630 | 3844 | 10 | 44 | [13 empty] | 44 | bar: Виды ремонта по месяцам январь
34 | МВ яч. 63 WMSWP - 10/630 | 3844 | 10 | 44 | [13 empty] | 44 | bar: Виды ремонта по месяцам март
35 | МВ яч. 65 WMSWP - 10/630 | 3844 | 10 | 44 | [13 empty] | 44 | bar: Виды ремонта по месяцам март
36 | МВ яч. 67 WMSWP - 10/630 | 3844 | 10 | 44 | [13 empty] | 44 | bar: Виды ремонта по месяцам март
39 | МВ яч. 6 WMSWP - 10/630 | 3844 | 10 | 39 | [13 empty] | 39 | bar: Виды ремонта по месяцам март
41 | МВ яч. 10 WMSWP - 10/630 | 3844 | 10 | 39 | [13 empty] | 39 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
44 | МВ яч. 16 WMSWP - 10/630 | 3844 | 10 | 39 | [13 empty] | 39 | bar: Виды ремонта по месяцам февраль
66 | МВ яч. 60 WMSWP - 10/630 | 3844 | 10 | 39 | [13 empty] | 39 | bar: Виды ремонта по месяцам май
РП - 6.
16 | ВВ яч. 15 ВВТЭ - М - 10 - 20/ТНЗ 1600 | 3841 | 15 | 55 | [13 empty] | 55 | bar: Виды ремонта по месяцам август
17 | ВВ яч. 16 ВВТЭ - М - 10 - 20/ТНЗ 1600 | 3841 | 15 | 55 | [13 empty] | 55 | bar: Виды ремонта по месяцам август
18 | ВВ яч. 17 ВВТЭ - М - 10 - 20/630 | 3841 | 10 | 39 | [13 empty] | 39 | bar: Виды ремонта по месяцам ноябрь
19 | ВВ яч. 18 ВВТЭ - М - 10 - 20/630 | 3841 | 10 | 39 | [13 empty] | 39 | bar: Виды ремонта по месяцам сентябрь
20 | ВВ яч. 19 ВВТЭ - М - 10 - 20/630 | 3841 | 10 | 39 | [13 empty] | 39 | bar: Виды ремонта по месяцам октябрь
21 | ВВ яч. 20 ВВТЭ - М - 10 - 20/630 | 3841 | 10 | 39 | [13 empty] | 39 | bar: Виды ремонта по месяцам июль
22 | ВВ яч. 22 ВВТЭ - М - 10 - 20/630 | 3841 | 10 | 39 | [13 empty] | 39 | bar: Виды ремонта по месяцам июль
РП - 5.
12 | МВ яч. 10 ВМП - 10 - 630 - 20 У2 | 3840 | 10 | 39 | [13 empty] | 39 | bar: Виды ремонта по месяцам сентябрь
13 | МВ яч. 11 ВМП - 10 - 630 - 20 У2 | 3840 | 10 | 39 | [13 empty] | 39 | bar: Виды ремонта по месяцам сентябрь
14 | МВ яч. 12 ВМП - 10 - 630 - 20 У2 | 3840 | 10 | 39 | [13 empty] | 39 | bar: Виды ремонта по месяцам сентябрь
15 | МВ яч. 13 ВМП - 10 - 1500 - 20 У2 | 3840 | 15 | 55 | [13 empty] | 55 | bar: Виды ремонта по месяцам сентябрь
Трансформаторные подстанции.
3 | ТП-53
| ШВВ-1 | 3827 | 3.6 | 12 | [13 empty] | 12 | bar: Виды ремонта по месяцам январь
| ШВВ-2 | 3827 | 3.6 | 12 | [13 empty] | 12 | bar: Виды ремонта по месяцам январь
| I секция сб. шин 0.,4 кВ. Авт. Э40В, Э16В; Э25В | 3827 | 100 | 390 | [13 empty] | 390 | bar: Виды ремонта по месяцам январь
| II секция сб. шин 0.,4 кВ. Авт. Э40В, Э16В; Э25В | 3827 | 100 | 390 | [13 empty] | 390 | bar: Виды ремонта по месяцам январь
5 | ТП-55
| ШВВ-1 | 40003 | 3.6 | 12 | [13 empty] | 12 | bar: Виды ремонта по месяцам март
| ШВВ-2 | 40003 | 3.6 | 12 | [13 empty] | 12 | bar: Виды ремонта по месяцам март
| I секция сб. шин 0.,4 кВ. Авт. Э40В, Э16В; Э25В | 40003 | 100 | 390 | [13 empty] | 390 | bar: Виды ремонта по месяцам март
| II секция сб. шин 0.,4 кВ. Авт. Э40В, Э16В; Э25В | 40003 | 100 | 390 | [13 empty] | 390 | bar: Виды ремонта по месяцам март
8 | ТП-58
| ПП-2. | 40019 | 15.84 | 126 | [13 empty] | 126 | bar: Виды ремонта по месяцам август
| ПП-10. | 40019 | 15.84 | 37.6 | [13 empty] | 37.6 | bar: Виды ремонта по месяцам февраль
| ПП-11. | 40019 | 15.84 | 37.6 | [13 empty] | 37.6 | bar: Виды ремонта по месяцам февраль
9 | ТП-59
| ШВВ-1 | 3830 | 3.24 | 12 | [13 empty] | 12 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
| ШВВ-2 | 3830 | 3.24 | 12 | [13 empty] | 12 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
| I секция сб. шин 0.,4 кВ. Авт. Э40В, Э16В; Э25В | 3830 | 100 | 390 | [13 empty] | 390 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
| II секция сб. шин 0.,4 кВ. Авт. Э40В, Э16В; Э25В | 3830 | 100 | 390 | [13 empty] | 390 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
12 | ТП-62
| ККУ-1. 450 квар | 40018 | 25 | 90 | [13 empty] | 90 | bar: Виды ремонта по месяцам октябрь
| ПП-13. | 40018 | 15.84 | 37.6 | [13 empty] | 37.6 | bar: Виды ремонта по месяцам октябрь
| ПП-20. | 40018 | 15.84 | 37.6 | [13 empty] | 37.6 | bar: Виды ремонта по месяцам октябрь
| ПП-ввода 0,4 кВ ККУ. | 40018 | 33.39 | 70.2 | [13 empty] | 70.2 | bar: Виды ремонта по месяцам октябрь
| освещение ЛД 2х40 10 шт. | 40018 | 10
13 | ТП-63
| ККУ-1. 1050 квар | 40017 | 25 | 129 | [13 empty] | 129 | bar: Виды ремонта по месяцам октябрь
| ККУ-2. 1050 квар | 40017 | 25 | 129 | [13 empty] | 129 | bar: Виды ремонта по месяцам октябрь
| ПП-1. | 40017 | 48.78 | 136 | [13 empty] | 136 | bar: Виды ремонта по месяцам октябрь
| ПП-14. | 40017 | 15.84 | 37.6 | [13 empty] | 37.6 | bar: Виды ремонта по месяцам октябрь
| ПП-15. | 40017 | 15.84 | 37.6 | [13 empty] | 37.6 | bar: Виды ремонта по месяцам октябрь
| ПП-16. | 40017 | 15.84 | 37.6 | [13 empty] | 37.6 | bar: Виды ремонта по месяцам октябрь
| ПП-2. | 40017 | 48.78 | 136 | [13 empty] | 136 | bar: Виды ремонта по месяцам октябрь
| 17РПО. | 40017 | 15.84 | 37.6 | [13 empty] | 37.6 | bar: Виды ремонта по месяцам октябрь
15 | ТП-65
| ККУ-1. 450 квар | 3833 | 25 | 90 | [13 empty] | 90 | bar: Виды ремонта по месяцам ноябрь
16 | ТП-66
| ШВВ-1 | 40016 | 3.24 | 12 | [13 empty] | 12 | bar: Виды ремонта по месяцам декабрь
| ШВВ-2 | 40016 | 3.24 | 12 | [13 empty] | 12 | bar: Виды ремонта по месяцам декабрь
| I секция сб. шин 0.,4 кВ. Авт. Э40В, Э16В; Э25В | 40016 | 100 | 390 | [13 empty] | 390 | bar: Виды ремонта по месяцам декабрь
| II секция сб. шин 0.,4 кВ. Авт. Э40В, Э16В; Э25В | 40016 | 100 | 390 | [13 empty] | 390 | bar: Виды ремонта по месяцам декабрь
17 | ТП-67
| ШВВ | 3834 | 3.24 | 12 | [13 empty] | 12 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь
| Секция сб. шин 0.,4 кВ. Авт. Э40В, Э16В; Э25В | 3834 | 100 | 390 | [13 empty] | 390 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь
18 | ТП-68
| ШВВ | 30005 | 3.24 | 12 | [12 empty] | 3.24 | 12 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам декабрь
| Секция сб. шин 0.,4 кВ. Авт. Э25В, АВМ | 30005 | 100 | 390 | [12 empty] | 100 | 390 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам декабрь
| Контакторы КТ6053 |  | 21.84 | 72 | [12 empty] | 21.84 | 72 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам декабрь
19 | ТП-69
| ШВВ | 40007 | 3.24 | 12 | [13 empty] | 12 | bar: Виды ремонта по месяцам май
| Секция сб. шин 0.,4 кВ. Авт. Э06В; Э25В | 40007 | 100 | 390 | [13 empty] | 390 | bar: Виды ремонта по месяцам май
20 | ТП-70
| ШВВ | 40006 | 3.24 | 12 | [13 empty] | 12 | bar: Виды ремонта по месяцам май
| Секция сб. шин 0.,4 кВ. Авт. Э06В; Э25В | 40006 | 100 | 390 | [13 empty] | 390 | bar: Виды ремонта по месяцам май
22 | ТП-72
| ШВВ-1 |  | 3.24 | 12 | [13 empty] | 12 | bar: Виды ремонта по месяцам сентябрь
| ШВВ-2 |  | 3.24 | 12 | [13 empty] | 12 | bar: Виды ремонта по месяцам сентябрь
| I секция сб. шин 0.,4 кВ. Авт. Э25В, Э16В; Э06В |  | 100 | 390 | [13 empty] | 390 | bar: Виды ремонта по месяцам сентябрь
| II секция сб. шин 0.,4 кВ. Авт. Э25В, Э16В; Э06В |  | 100 | 390 | [13 empty] | 390 | bar: Виды ремонта по месяцам сентябрь
25 | ТП-106
| ШВВ-1 |  | 3.24 | 12 | [13 empty] | 12 | bar: Виды ремонта по месяцам июль
| ШВВ-2 |  | 3.24 | 12 | [13 empty] | 12 | bar: Виды ремонта по месяцам июль
| I секция сб. шин 0.,4 кВ. Авт. ВА55-41 |  | 80 | 280 | [13 empty] | 280 | bar: Виды ремонта по месяцам июль
| II секция сб. шин 0.,4 кВ. Авт. ВА55-41 |  | 80 | 280 | [13 empty] | 280 | bar: Виды ремонта по месяцам июль
[17 empty] | 125.08 | 8854
| Начальник цеха____________________ | И.И. Султанов |  |  | Виды ремонта по месяцам май: Мастер участка____________________ |  | Е.В. Малов