## ЦПС 2
№ | Наименование и тип оборудования | Инв. № | Последний ремонт дата (месяц и год) |  | Нормы трудоемкости ремонта, ч.-час. |  | Виды ремонта по месяцам | [11 empty] | Потребность в рабочей силе на производство ремонта, ч.-час. |  | Примечание
|  |  | Т | К | Т | К | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Т | К
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Цех подготовки сырья участок № 2 (ООО "ТН-НХС")
1 | Силовой пункт с числом авт 12 шт РПО-1 |  | 12.16 |  | 18 | д/в | [12 empty] | 36 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам декабрь
2 | Силовой пункт с числом авт 12 шт РПО-2 |  |  |  | 18 | д/в | [12 empty] | 36 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам январь; Виды ремонта по месяцам июль
3 | Щиток осв с числом авт 12 шт ЩО-1 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 14.4 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам февраль; Виды ремонта по месяцам август
4 | Щиток осв с числом авт 12 шт ЩО-2 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 14.4 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам сентябрь
5 | Щиток осв с числом авт 12 шт ЩО-3 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 14.4 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам апрель; Виды ремонта по месяцам октябрь
6 | Щиток осв с числом авт 12 шт ЩО-4 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 14.4 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам май; Виды ремонта по месяцам ноябрь
7 | Щиток осв с числом авт 12 шт ЩО-5 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 14.4 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам декабрь
8 | Щиток осв с числом авт 12 шт ЩО-6 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 14.4 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам январь; Виды ремонта по месяцам июль
9 | Щиток осв с числом авт 12 шт ЩО-7 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 14.4 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам февраль; Виды ремонта по месяцам август
10 | Щиток осв с числом авт 12 шт ЩО-8 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 14.4 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам сентябрь
11 | Щиток осв с числом авт 12 шт ЩО-9 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 14.4 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам апрель; Виды ремонта по месяцам октябрь
12 | Щиток осв с числом авт 12 шт ЩО-10 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 14.4 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам май; Виды ремонта по месяцам ноябрь
13 | Щиток осв с числом авт 12 шт ЩО-11 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 14.4 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам декабрь
14 | Щиток осв с числом авт 12 шт ЩО-12 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 14.4 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам январь; Виды ремонта по месяцам июль
15 | Щиток осв с числом авт 12 шт ЩО-13 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 14.4 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам февраль; Виды ремонта по месяцам август
16 | Щиток осв с числом авт 12 шт АЩО-1 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 14.4 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам сентябрь
17 | Щиток осв с числом авт 12 шт АЩО-2 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 14.4 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам апрель; Виды ремонта по месяцам октябрь
18 | Щиток осв с числом авт 12 шт АЩО-3 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 14.4 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам май; Виды ремонта по месяцам ноябрь
19 | Светильники с лампами высокого давления РСП396шт |  |  |  | 41.18 | д/в | [12 empty] | 82.36 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам декабрь
20 | Светильники с ЛЛ ЛПО-2х40 , 4х18 495шт. |  |  |  | 104.25 | д/в | [12 empty] | 208.5 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам январь; Виды ремонта по месяцам июль
21 | Светильники НСП-100 с лампами накаливания 32шт. |  |  |  | 3.33 | д/в | [12 empty] | 6.66 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам февраль; Виды ремонта по месяцам август
22 | Розетки 138шт |  |  |  | 124.2 | д/в | [12 empty] | 124.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам март
23 | Выключатели 72шт |  |  |  | 64.8 | д/в | [12 empty] | 64.8 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам февраль
24 | Кабель АВВГ 4х2,5 L-1800м |  |  |  | 171 | д/в | [12 empty] | 171 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
25 | Кабель АВВГ 4х10 L-1100м |  |  |  | 104.5 | д/в | [12 empty] | 104.5 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам июнь
26 | Кабель АВВГ 4х16 L-800м |  |  |  | 76 | д/в | [12 empty] | 76 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам август
27 | Кабель АВВГ 4х70 L-500м |  |  |  | 47.5 | д/в | [12 empty] | 47.5 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам октябрь
| ИТОГО | [17 empty] | 1187.92
| Начальник ЦЭРТЭ ООО"ЭШС" |  | И.И.Султанов |  |  |  | Виды ремонта по месяцам апрель: Инженер участка | Н.К.Зиннатуллин
| Начальник ЦПС ООО"ТН-НХС" |  | Ф.Г.Миннегалиев