## Лист1
№ | Наименование и тип оборудования | Инв. № | Последний ремонт |  | Дата последнего ремонта (месяц и год) |  | Нормы трудоемкости ремонта, ч.-час. |  | Виды ремонта по месяцам | [11 empty] | Потребность в рабочей силе на производство ремонта, ч.-час. |  | Примечание
|  |  | вид | дата (месяц и год) | Т | К | Т | К | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Т | К
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
РП-1
1 | яч. №3 ТН-3 | 4004511 |  |  | 04.17 | - | 6.37 | - | [12 empty] | 6.37 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
2 | яч. №5 Ввод №3 | 3040 |  |  | 04.17 | 04.14 | 13.65 | 19.52 | [12 empty] | 13.65 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
3 | яч. №6 резерв | 3040 |  |  | 03.17 | 03.14 | 9.1 | 15.68 | [12 empty] | 9.1 | bar: Виды ремонта по месяцам март
4 | яч. №7 ТСН-1 | 3040 |  |  | 04.17 | - | 15.47 | - | [12 empty] | 15.47 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
5 | яч. №8 ТП-СН2 "Эластик" | 3040 |  |  | 04.17 | 04.14 | 13.65 | 15.68 | [12 empty] | 13.65 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
6 | яч. №9 компрессор №9 | 4004758 |  |  | 03.17 | 09.12 | 13.65 | 15.68 | [12 empty] | 13.65 | bar: Виды ремонта по месяцам март
7 | яч. №10 ТП-43 тр-р №1 | 3040 |  |  | 05.16 | 05.17 | 9.1 | 15.68 | [12 empty] | 9.1 | bar: Виды ремонта по месяцам май
8 | яч. №11 резерв | 3040 |  |  | 12.17 | 12.14 | 9.1 | 15.68 | [12 empty] | 9.1 | bar: Виды ремонта по месяцам декабрь
9 | яч. №12 ТН-4 | 3040 |  |  | 04.17 | - | 6.37 | - | [12 empty] | 6.37 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
10 | яч. №13 перемычка на яч. №52 | 3040 |  |  | 03.16 | 03.17 | 9.1 | 15.68 | [12 empty] | 9.1 | bar: Виды ремонта по месяцам март
11 | яч. №14 Ввод №4 | 3040 |  |  | 04.17 | 04.14 | 13.65 | 19.52 | [12 empty] | 13.65 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
12 | яч. №15 компрессор №10 | 3040 |  |  | 10.17 | 09.12 | 13.65 | 15.68 | [12 empty] | 13.65 | bar: Виды ремонта по месяцам октябрь
13 | яч. №16 Ввод №1 завод масел | 3040 |  |  | 04.17 | 04.14 | 13.65 | 15.68 | [12 empty] | 13.65 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
14 | яч. №17 Насос II-2Д | 3040 |  |  | 03.17 | 03.15 | 9.1 | 15.68 | [13 empty] | 15.68 | bar: Виды ремонта по месяцам март
15 | яч. №18 резерв | 3040 |  |  | 12.17 | 03.14 | 9.1 | 15.68 | [12 empty] | 9.1 | bar: Виды ремонта по месяцам декабрь
16 | яч. №19 Насос I-2Д | 3040 |  |  | 03.17 | 03.15 | 9.1 | 15.68 | [13 empty] | 15.68 | bar: Виды ремонта по месяцам март
17 | яч. №20 Насос VI-1Д | 3040 |  |  | 03.17 | 03.15 | 9.1 | 15.68 | [13 empty] | 15.68 | bar: Виды ремонта по месяцам март
18 | яч. №21 Насос III-2Д | 3040 |  |  | 11.17 | 03.15 | 9.1 | 15.68 | [13 empty] | 15.68 | bar: Виды ремонта по месяцам ноябрь
19 | яч. №22 Насос III-1Д | 3040 |  |  | 05.17 | 03.15 | 9.1 | 15.68 | [13 empty] | 15.68 | bar: Виды ремонта по месяцам май
20 | яч. №23 Насос IV-2Д | 3040 |  |  | 03.17 | 03.15 | 9.1 | 15.68 | [13 empty] | 15.68 | bar: Виды ремонта по месяцам март
21 | яч. №24 Насос II-1Д | 3040 |  |  | 03.17 | 03.15 | 9.1 | 15.68 | [13 empty] | 15.68 | bar: Виды ремонта по месяцам март
22 | яч. №25 Насос IV-1Д | 3040 |  |  | 05.17 | 03.15 | 9.1 | 15.68 | [13 empty] | 15.68 | bar: Виды ремонта по месяцам май
23 | яч. №26 ТП-28 тр-р №1 ТП-29 тр-р №2 | 3040 |  |  | 06.16 | 06.17 | 9.1 | 15.68 | [12 empty] | 9.1 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь
24 | яч. №27 Резерв | 3040 |  |  | 03.17 | 03.14 | 9.1 | 15.68 | [12 empty] | 9.1 | bar: Виды ремонта по месяцам март
25 | яч. №28 разьединительная тележка | 3040 |  |  | 03.17 | - | 6.37 | - | [12 empty] | 6.37 | bar: Виды ремонта по месяцам март
26 | яч. №29 СМВ II-III с.ш. | 3040 |  |  | 03.17 | 03.14 | 13.65 | 19.52 | [12 empty] | 13.65 | bar: Виды ремонта по месяцам март
27 | яч. №30 СМВ I-IV с.ш. | 3040 |  |  | 03.17 | 03.14 | 13.65 | 19.52 | [12 empty] | 13.65 | bar: Виды ремонта по месяцам март
28 | яч. №31 разьединительная тележка | 3040 |  |  | 03.17 | - | 6.37 | [13 empty] | 6.37 | bar: Виды ремонта по месяцам март
29 | яч. №32 ТП-29 тр-р №3 | 3040 |  |  | 04.16 | 04.17 | 9.1 | 15.68 | [12 empty] | 9.1 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
30 | яч. №33 ТП-28 тр-р №2 ТП-29 тр-р №1 | 3040 |  |  | 06.16 | 06.17 | 9.1 | 15.68 | [12 empty] | 9.1 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь
№ | Наименование и тип оборудования | Инв. № | Последний ремонт |  | Дата последнего ремонта (месяц и год) |  | Нормы трудоемкости ремонта, ч.-час. |  | Виды ремонта по месяцам январь: Виды ремонта по месяцам | Потребность в рабочей силе на производство ремонта, ч.-час. |  | Примечание
|  |  | вид | дата (месяц и год) | Т | К | Т | К | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Т | К
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
31 | яч. №34 Насос IV-3Д | 3040 |  |  | 05.17 | 05.15 | 9.1 | 15.68 | [13 empty] | 15.68 | bar: Виды ремонта по месяцам май
32 | яч. №35 Насос IV-2Д | 3040 |  |  | 10.17 | 10.15 | 13.65 | 15.68 | [12 empty] | 13.65 | bar: Виды ремонта по месяцам октябрь
33 | яч. №36 Насос I-5Д | 3040 |  |  | 09.17 | 05.15 | 9.1 | 15.68 | [13 empty] | 15.68 | bar: Виды ремонта по месяцам сентябрь
34 | яч. №37 Насос VI-3Д | 3040 |  |  | 04.17 | 11.15 | 9.1 | 15.68 | [13 empty] | 15.68 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
35 | яч. №38 Насос IV-4Д | 3040 |  |  | 11.17 | 11.15 | 9.1 | 15.68 | [13 empty] | 15.68 | bar: Виды ремонта по месяцам ноябрь
36 | яч. №39 Насос III-3Д | 3040 |  |  | 08.17 | 10.15 | 9.1 | 15.68 | [13 empty] | 15.68 | bar: Виды ремонта по месяцам август
37 | яч. №40 Насос I-4Д | 3040 |  |  | 04.17 | 04.15 | 9.1 | 15.68 | [13 empty] | 15.68 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
38 | яч. №41 Насос I-3Д | 3040 |  |  | 10.17 | 10.15 | 13.65 | 15.68 | [12 empty] | 13.65 | bar: Виды ремонта по месяцам октябрь
39 | яч. №42 Насос II-4Д | 3040 |  |  | 11.17 | 10.15 | 9.1 | 15.68 | [13 empty] | 15.68 | bar: Виды ремонта по месяцам ноябрь
40 | яч. №43 Насос II-3Д | 3040 |  |  | 11.17 | 10.15 | 9.1 | 15.68 | [13 empty] | 15.68 | bar: Виды ремонта по месяцам ноябрь
41 | яч. №44 Ввод №1 | 3040 |  |  | 04.17 | 04.14 | 13.65 | 19.52 | [12 empty] | 13.65 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
42 | яч. №45 Компрессор №11 | 3040 |  |  | 11.17 | 09.12 | 13.65 | 15.68 | [12 empty] | 13.65 | bar: Виды ремонта по месяцам ноябрь
43 | яч. №46 ТН-I с.ш. | 3040 |  |  | 04.17 | - | 6.37 | - | [12 empty] | 6.37 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
44 | яч. №47 ТП-43 тр-р №2 | 3040 |  |  | 05.16 | 05.17 | 9.1 | 15.68 | [12 empty] | 9.1 | bar: Виды ремонта по месяцам май
45 | яч. №48 Насос III-4Д | 3040 |  |  | 09.16 | 09.17 | 9.1 | 15.68 | [12 empty] | 9.1 | bar: Виды ремонта по месяцам сентябрь
46 | яч. №49 ТН-II с.ш. | 4004515 |  |  | 04.17 | - | 6.37 | - | [12 empty] | 6.37 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
47 | яч. №50 ТСН-3 перемычка РП-1 яч. №13 | 3040 |  |  | 03.17 | - | 15.47 | - | [12 empty] | 15.47 | bar: Виды ремонта по месяцам март
48 | яч. №51 Ввод №2 | 3040 |  |  | 04.17 | 04.14 | 13.65 | 19.52 | [12 empty] | 13.65 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
49 | яч. №52 пер. РП-1 яч. №13 РП-2 яч. №2 | 3040 |  |  | 03.16 | 03.17 | 13.65 | 19.52 | [12 empty] | 13.65 | bar: Виды ремонта по месяцам март
50 | яч. №53 ТСН-2 | 3040 |  |  | 04.17 | - | 6.37 | - | [12 empty] | 6.37 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
51 | яч. №54 Ввод №2 Завод масел | 3040 |  |  | 04.17 | 04.14 | 13.65 | 15.68 | [12 empty] | 13.65 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
52 | яч. №55 РП-5 яч. №13 ЗГШ | 3040 |  |  | 12.16 | 12.17 | 9.1 | 15.68 | [12 empty] | 9.1 | bar: Виды ремонта по месяцам декабрь
53 | яч. №56 ТП-СН1 "Эластик" | 3040 |  |  | 04.17 | 04.14 | 13.65 | 15.68 | [12 empty] | 13.65 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
54 | Реакторная №1 | 3040 |  |  | 04.17 | - | 20.48 | - | [12 empty] | 20.48 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
55 | Реакторная №2 | 3040 |  |  | 04.17 | - | 20.48 | - | [12 empty] | 20.48 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
56 | Компрессор №1 | 419819 |  |  | 07.16 | 07.17 | 45.5 | 115.2 | [12 empty] | 45.5 | bar: Виды ремонта по месяцам июль
57 | Компрессор №2 | 419818 |  |  | 07.16 | 07.17 | 45.5 | 115.2 | [12 empty] | 45.5 | bar: Виды ремонта по месяцам июль
58 | Сборные шины : I с.ш. | 3040 |  |  | 04.17 | - | 13.65 | - | [12 empty] | 13.65 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
59 | Сборные шины : II с.ш. | 3040 |  |  | 04.17 | - | 13.65 | - | [12 empty] | 13.65 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
60 | Сборные шины: III с.ш. | 3040 |  |  | 04.17 | - | 13.65 | - | [12 empty] | 13.65 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
61 | Сборные шины: IV с.ш. | 3040 |  |  | 04.17 | - | 13.65 | - | [12 empty] | 13.65 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
№ | Наименование и тип оборудования | Инв. № | Последний ремонт |  | Дата последнего ремонта (месяц и год) |  | Нормы трудоемкости ремонта, ч.-час. |  | Виды ремонта по месяцам январь: Виды ремонта по месяцам | Потребность в рабочей силе на производство ремонта, ч.-час. |  | Примечание
|  |  | вид | дата (месяц и год) | Т | К | Т | К | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Т | К
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
РП-2
1 | яч.№1 Компрессор №7 | 4004751 |  |  | 11.17 | 01.12 | 13.65 | 15.68 | [12 empty] | 13.65 | bar: Виды ремонта по месяцам ноябрь
2 | яч.№2 РП-1 яч.№52 | 3041 |  |  | 01.17 | 01.16 | 9.1 | 15.68 | [12 empty] | 9.1 | bar: Виды ремонта по месяцам январь
3 | яч.№3 перемычка на яч.№56 | 3041 |  |  | 02.17 | 02.16 | 9.1 | 15.68 | [12 empty] | 9.1 | bar: Виды ремонта по месяцам февраль
4 | яч.№4 ТП-38 тр-р№2 | 3041 |  |  | 11.17 | 11.16 | 9.1 | 15.68 | [12 empty] | 9.1 | bar: Виды ремонта по месяцам ноябрь
5 | яч.№5 ТН-II с.ш. | 3041 |  |  | 05.17 | - | 6.37 | - | [12 empty] | 6.37 | bar: Виды ремонта по месяцам май
6 | яч.№6 Компрессор №8 | 4004757 |  |  | 10.17 | 05.12 | 13.65 | 15.68 | [12 empty] | 13.65 | bar: Виды ремонта по месяцам октябрь
7 | яч.№7 Ввод №2 | 3041 |  |  | 06.17 | 01.13 | 13.65 | 19.52 | [12 empty] | 13.65 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь
8 | яч.№8 резерв | 3041 |  |  | 08.17 | 08.13 | 9.1 | 15.68 | [12 empty] | 9.1 | bar: Виды ремонта по месяцам август
9 | яч.№9 ТСН-II | 3041 |  |  | 06.17 | - | 15.47 | - | [12 empty] | 15.47 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь
10 | яч.№10 Компрессор №1 | 4004753 |  |  | 01.17 | 02.12 | 13.65 | 15.68 | [12 empty] | 13.65 | bar: Виды ремонта по месяцам январь
11 | яч.№11 ТП-32 тр-р №1 | 3041 |  |  | 05.17 | 05.16 | 9.1 | 15.68 | [12 empty] | 9.1 | bar: Виды ремонта по месяцам май
12 | яч.№12 ТН-I с.ш. | 4004512 |  |  | 05.17 | - | 6.37 | - | [12 empty] | 6.37 | bar: Виды ремонта по месяцам май
13 | яч.№13 Компрессор №2 | 4004754 |  |  | 11.17 | 02.12 | 13.65 | 15.68 | [12 empty] | 13.65 | bar: Виды ремонта по месяцам ноябрь
14 | яч.№14 Ввод №1 | 3041 |  |  | 06.17 | 01.14 | 13.65 | 19.52 | [12 empty] | 13.65 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь
15 | яч.№15 резерв | 3041 |  |  | 12.17 | 01.10 | 9.1 | 15.68 | [12 empty] | 9.1 | bar: Виды ремонта по месяцам декабрь
16 | яч.№16 разъединительная тележка | 3041 |  |  | 01.17 | - | 6.37 | - | [12 empty] | 6.37 | bar: Виды ремонта по месяцам январь
17 | яч.№17 резерв | 3041 |  |  | 12.17 | 01.10 | 9.1 | 15.68 | [12 empty] | 9.1 | bar: Виды ремонта по месяцам декабрь
18 | яч.№18 СМВ I-IVс.ш. | 3041 |  |  | 01.17 | 01.14 | 13.65 | 19.52 | [12 empty] | 13.65 | bar: Виды ремонта по месяцам январь
19 | яч.№19 СМВ II-IIIс.ш. | 3041 |  |  | 01.17 | 01.14 | 13.65 | 19.52 | [12 empty] | 13.65 | bar: Виды ремонта по месяцам январь
20 | яч.№20 ТП-24 | 3041 |  |  | 05.17 | 05.16 | 9.1 | 15.68 | [12 empty] | 9.1 | bar: Виды ремонта по месяцам май
21 | яч.№21 разъединительная тележка | 3041 |  |  | 01.17 | - | 6.37 | - | [12 empty] | 6.37 | bar: Виды ремонта по месяцам январь
22 | яч.№22 Ввод №4 | 3041 |  |  | 07.17 | 01.14 | 13.65 | 19.52 | [12 empty] | 13.65 | bar: Виды ремонта по месяцам июль
23 | яч.№23 Компрессор №3 | 4004755 |  |  | 12.17 | 03.12 | 13.65 | 15.68 | [12 empty] | 13.65 | bar: Виды ремонта по месяцам декабрь
24 | яч.№24 ТН-IVс.ш. | 3041 |  |  | 05.17 | - | 6.37 | - | [12 empty] | 6.37 | bar: Виды ремонта по месяцам май
25 | яч.№25 резерв | 3041 |  |  | 12.17 | 12.09 | 9.1 | 15.68 | [12 empty] | 9.1 | bar: Виды ремонта по месяцам декабрь
26 | яч.№26 ТП-34, 35 тр-р №1 | 3041 |  |  | 08.17 | 08.16 | 9.1 | 15.68 | [12 empty] | 9.1 | bar: Виды ремонта по месяцам август
27 | яч.№27 Компрессор №6 | 4004750 |  |  | 03.17 | 12.14 | 13.65 | 15.68 | [12 empty] | 13.65 | bar: Виды ремонта по месяцам март
28 | яч.№28 Компрессор №4 | 4004756 |  |  | 01.17 | 07.14 | 13.65 | 15.68 | [12 empty] | 13.65 | bar: Виды ремонта по месяцам январь
29 | яч.№29 ТН-III с.ш. | 4004510 |  |  | 05.17 | - | 6.37 | - | [12 empty] | 6.37 | bar: Виды ремонта по месяцам май
30 | яч. №30 ТП-32 тр-р №2 | 3041 |  |  | 05.17 | 05.16 | 9.1 | 15.68 | [12 empty] | 9.1 | bar: Виды ремонта по месяцам май
31 | яч. №31 Ввод №3 | 3041 |  |  | 07.17 | 01.14 | 13.65 | 19.52 | [12 empty] | 13.65 | bar: Виды ремонта по месяцам июль
№ | Наименование и тип оборудования | Инв. № | Последний ремонт |  | Дата последнего ремонта (месяц и год) |  | Нормы трудоемкости ремонта, ч.-час. |  | Виды ремонта по месяцам январь: Виды ремонта по месяцам | Потребность в рабочей силе на производство ремонта, ч.-час. |  | Примечание
|  |  | вид | дата (месяц и год) | Т | К | Т | К | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Т | К
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
32 | яч. №32 ТП-38 тр-р №1 | 3041 |  |  | 11.17 | 11.16 | 9.1 | 15.68 | [12 empty] | 9.1 | bar: Виды ремонта по месяцам ноябрь
33 | яч. №33 ТСН-III | 3041 |  |  | 07.17 | - | 6.37 | - | [12 empty] | 6.37 | bar: Виды ремонта по месяцам июль
34 | яч. №34 перемычка на яч. №56 | 3041 |  |  | 02.17 | 02.16 | 9.1 | 19.52 | [12 empty] | 9.1 | bar: Виды ремонта по месяцам февраль
35 | яч. №35 резерв | 3041 |  |  | 12.17 | 08.10 | 9.1 | 15.68 | [12 empty] | 9.1 | bar: Виды ремонта по месяцам декабрь
36 | яч. №36 Компрессор №5 | 4004752 |  |  | 08.17 | 02.12 | 13.65 | 15.68 | [12 empty] | 13.65 | bar: Виды ремонта по месяцам август
37 | яч. №37 резерв | 3041 |  |  | 03.17 | 08.11 | 9.1 | 15.68 | [12 empty] | 9.1 | bar: Виды ремонта по месяцам март
38 | яч. №38 РП-5 яч. №20 ЗГШ | 3041 |  |  | 02.17 | 02.16 | 13.65 | 19.52 | [12 empty] | 13.65 | bar: Виды ремонта по месяцам февраль
39 | яч. №39 ТП-27, 26 тр-р №2 | 3041 |  |  | 05.17 | 05.16 | 9.1 | 15.68 | [12 empty] | 9.1 | bar: Виды ремонта по месяцам май
40 | яч. №48 ТП-73 | 3041 |  |  | 08.17 | 08.16 | 9.1 | 15.68 | [12 empty] | 9.1 | bar: Виды ремонта по месяцам август
41 | яч. №49 КУ-1 рем. база ц.1070, ТП-25 | 3041 |  |  | 12.17 | 12.16 | 9.1 | 15.68 | [12 empty] | 9.1 | bar: Виды ремонта по месяцам декабрь
42 | яч. №50 ТН-V с.ш. | 4004513 |  |  | 05.17 | - | 6.37 | - | [12 empty] | 6.37 | bar: Виды ремонта по месяцам май
43 | яч. №51 резерв | 3041 |  |  | 02.17 | 02.13 | 9.1 | 15.68 | [12 empty] | 9.1 | bar: Виды ремонта по месяцам февраль
44 | яч. №52 ТСН-5 | 3041 |  |  | 02.17 | - | 15.47 | - | [12 empty] | 15.47 | bar: Виды ремонта по месяцам февраль
45 | яч. №53 резервный ввод с яч. №54 РП-3 | 3041 |  |  | 02.17 | 02.13 | 13.65 | 19.52 | [12 empty] | 13.65 | bar: Виды ремонта по месяцам февраль
46 | яч. №54 Ввод №5 | 3041 |  |  | 02.17 | 02.13 | 9.1 | 19.52 | [12 empty] | 9.1 | bar: Виды ремонта по месяцам февраль
47 | яч. №55 резерв | 3041 |  |  | 03.17 | 02.10 | 9.1 | 15.68 | [12 empty] | 9.1 | bar: Виды ремонта по месяцам март
48 | яч. №56 перемычка на яч. №3,34 РП-2 | 3041 |  |  | 02.17 | 02.16 | 9.1 | 19.52 | [12 empty] | 9.1 | bar: Виды ремонта по месяцам февраль
49 | яч. №57 ТП-23, 26 тр-р №1 | 3041 |  |  | 05.17 | 05.16 | 9.1 | 15.68 | [12 empty] | 9.1 | bar: Виды ремонта по месяцам май
50 | Реакторная №1 | 3041 |  |  | 06.17 | - | 20.48 | - | [12 empty] | 20.48 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь
51 | Реакторная №2 | 3041 |  |  | 07.17 | - | 20.48 | - | [12 empty] | 20.48 | bar: Виды ремонта по месяцам июль
52 | Компрессор №1 | 3041 |  |  | 08.16 | 08.17 | 45.5 | 115.2 | [12 empty] | 45.5 | bar: Виды ремонта по месяцам август
53 | Компрессор №2 | 3041 |  |  | 08.16 | 08.17 | 45.5 | 115.2 | [12 empty] | 45.5 | bar: Виды ремонта по месяцам август
54 | Сборные шины: I с.ш. | 3041 |  |  | 05.17 | - | 13.65 | - | [12 empty] | 13.65 | bar: Виды ремонта по месяцам май
55 | Сборные шины: II с.ш. | 3041 |  |  | 05.17 | - | 13.65 | - | [12 empty] | 13.65 | bar: Виды ремонта по месяцам май
56 | Сборные шины: III с.ш. | 3041 |  |  | 05.17 | - | 13.65 | - | [12 empty] | 13.65 | bar: Виды ремонта по месяцам май
57 | Сборные шины: IV с.ш. | 3041 |  |  | 05.17 | - | 13.65 | - | [12 empty] | 13.65 | bar: Виды ремонта по месяцам май
58 | Сборные шины: V с.ш. | 3041 |  |  | 05.17 | - | 13.65 | - | [12 empty] | 13.65 | bar: Виды ремонта по месяцам май
№ | Наименование и тип оборудования | Инв. № | Последний ремонт |  | Дата последнего ремонта (месяц и год) |  | Нормы трудоемкости ремонта, ч.-час. |  | Виды ремонта по месяцам январь: Виды ремонта по месяцам | Потребность в рабочей силе на производство ремонта, ч.-час. |  | Примечание
|  |  | вид | дата (месяц и год) | Т | К | Т | К | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Т | К
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
РП-3
1 | яч. №1 ВС-2Д | 3042 |  |  | 06.17 | 06.16 | 9.1 | 15.68 | [12 empty] | 9.1 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь
2 | яч. №3 ТП-39 тр-р №2 | 3042 |  |  | 09.17 | 09.16 | 9.1 | 15.68 | [12 empty] | 9.1 | bar: Виды ремонта по месяцам сентябрь
3 | яч №5 ТП-33 тр-р №1 | 3042 |  |  | 08.16 | 08.17 | 9.1 | 15.68 | [12 empty] | 9.1 | bar: Виды ремонта по месяцам август
4 | яч. №7 ВП-1 | 3042 |  |  | 06.17 | 06.16 | 9.1 | 15.68 | [12 empty] | 9.1 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь
5 | яч. №8 ТП-1, 8, 21 тр-р №1 | 3042 |  |  | 10.17 | 10.16 | 9.1 | 15.68 | [12 empty] | 9.1 | bar: Виды ремонта по месяцам октябрь
6 | яч. №9 перемычка на яч №52 РП-3 | 3042 |  |  | 02.17 | 02.16 | 9.1 | 15.68 | [12 empty] | 9.1 | bar: Виды ремонта по месяцам февраль
7 | яч. №10 ТП-30, 31 тр-р №1 | 3042 |  |  | 07.17 | 07.16 | 9.1 | 15.68 | [12 empty] | 9.1 | bar: Виды ремонта по месяцам июль
8 | яч. №11 4РС, 2ПЧ | 3042 |  |  | 06.17 | 06.16 | 9.1 | 15.68 | [12 empty] | 9.1 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь
9 | яч. №12 19 ВП | 3042 |  |  | 06.17 | 06.16 | 9.1 | 15.68 | [12 empty] | 9.1 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь
10 | яч. №13 3 РС, 3 ВС | 3042 |  |  | 06.17 | 06.16 | 9.1 | 15.68 | [12 empty] | 9.1 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь
11 | яч. №14 2 РС, 1 ПЧ | 3042 |  |  | 07.17 | 07.16 | 9.1 | 15.68 | [12 empty] | 9.1 | bar: Виды ремонта по месяцам июль
12 | яч. №15 РС-1А, ВС-1 | 3042 |  |  | 06.17 | 06.16 | 9.1 | 15.68 | [12 empty] | 9.1 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь
13 | яч. №16 1 РС, 2 ВС | 3042 |  |  | 07.17 | 07.16 | 9.1 | 15.68 | [12 empty] | 9.1 | bar: Виды ремонта по месяцам июль
14 | яч. №17 резерв | 3042 |  |  | 12.17 | 12.09 | 9.1 | 15.68 | [12 empty] | 9.1 | bar: Виды ремонта по месяцам декабрь
15 | яч. №18 резерв | 3042 |  |  | 12.17 | 12.09 | 9.1 | 15.68 | [12 empty] | 9.1 | bar: Виды ремонта по месяцам декабрь
16 | яч. №19 ТП-5 тр-р№2, ТП-8 тр-р №3 | 3042 |  |  | 10.16 | 10.17 | 9.1 | 15.68 | [12 empty] | 9.1 | bar: Виды ремонта по месяцам октябрь
17 | яч. №20 резерв | 3042 |  |  | 07.17 | 07.10 | 9.1 | 15.68 | [12 empty] | 9.1 | bar: Виды ремонта по месяцам июль
18 | яч. №21 ТП-2 тр-р №1 | 3042 |  |  | 03.16 | 03.17 | 9.1 | 15.68 | [12 empty] | 9.1 | bar: Виды ремонта по месяцам март
19 | яч. №22 ТП-3, 4 тр-р №1 | 3042 |  |  | 02.16 | 02.17 | 9.1 | 15.68 | [12 empty] | 9.1 | bar: Виды ремонта по месяцам февраль
20 | яч. №23 Ввод №3 | 3042 |  |  | 07.17 | 07.13 | 13.65 | 19.52 | [12 empty] | 13.65 | bar: Виды ремонта по месяцам июль
21 | яч. №24 Ввод №4 | 3042 |  |  | 07.17 | 07.13 | 13.65 | 19.52 | [12 empty] | 13.65 | bar: Виды ремонта по месяцам июль
22 | яч. №25 ТСН-1 | 3042 |  |  | 07.17 | - | 15.47 | - | [12 empty] | 15.47 | bar: Виды ремонта по месяцам июль
23 | яч. №26 ТП-6, 7 тр-р №1 | 3042 |  |  | 02.16 | 02.17 | 9.1 | 15.68 | [12 empty] | 9.1 | bar: Виды ремонта по месяцам февраль
24 | яч. №27 ТН-III с.ш. | 3042 |  |  | 03.17 | - | 6.37 | - | [12 empty] | 6.37 | bar: Виды ремонта по месяцам март
25 | яч. №28 ТН-IV с.ш. | 3042 |  |  | 03.17 | - | 6.37 | - | [12 empty] | 6.37 | bar: Виды ремонта по месяцам март
26 | яч. №29 СМВ II-III с.ш. | 3042 |  |  | 12.17 | 12.13 | 13.65 | 19.52 | [12 empty] | 13.65 | bar: Виды ремонта по месяцам декабрь
27 | яч. №30 разъединительная тележка | 3042 |  |  | 12.17 | - | 6.37 | - | [12 empty] | 6.37 | bar: Виды ремонта по месяцам декабрь
28 | яч. №31 разъединительная тележка | 3042 |  |  | 12.17 | - | 6.37 | - | [12 empty] | 6.37 | bar: Виды ремонта по месяцам декабрь
29 | яч. №32 СМВ I-IV c.ш. | 3042 |  |  | 12.17 | 12.13 | 13.65 | 19.52 | [12 empty] | 13.65 | bar: Виды ремонта по месяцам декабрь
30 | яч. №33 ТН-II с.ш. | 4004514 |  |  | 05.17 | - | 6.37 | - | [12 empty] | 6.37 | bar: Виды ремонта по месяцам май
31 | яч. №34 резерв | 3042 |  |  | 03.17 | 03.09 | 9.1 | 15.68 | [12 empty] | 9.1 | bar: Виды ремонта по месяцам март
№ | Наименование и тип оборудования | Инв. № | Последний ремонт |  | Дата последнего ремонта (месяц и год) |  | Нормы трудоемкости ремонта, ч.-час. |  | Виды ремонта по месяцам январь: Виды ремонта по месяцам | Потребность в рабочей силе на производство ремонта, ч.-час. |  | Примечание
|  |  | вид | дата (месяц и год) | Т | К | Т | К | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Т | К
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
32 | яч. №35 ТП-1, 2 тр-р №2 | 3042 |  |  | 03.16 | 03.17 | 9.1 | 15.68 | [12 empty] | 9.1 | bar: Виды ремонта по месяцам март
33 | яч. №36 ТП-3, 4 тр-р №2 | 3042 |  |  | 02.16 | 02.17 | 9.1 | 15.68 | [12 empty] | 9.1 | bar: Виды ремонта по месяцам февраль
34 | яч. №37 ТП-5 тр-р №1, ТП-8 тр-р №2 | 3042 |  |  | 10.16 | 10.17 | 9.1 | 15.68 | [12 empty] | 9.1 | bar: Виды ремонта по месяцам октябрь
35 | яч. №38 ТП-6, 7 тр-р №2 | 3042 |  |  | 02.16 | 02.17 | 9.1 | 15.68 | [12 empty] | 9.1 | bar: Виды ремонта по месяцам февраль
36 | яч. №39 7 РС, 6 ВС | 3042 |  |  | 01.17 | 01.15 | 9.1 | 15.68 | [13 empty] | 15.68 | bar: Виды ремонта по месяцам январь
37 | яч. №40 резерв | 3042 |  |  | 12.17 | 12.09 | 9.1 | 15.68 | [12 empty] | 9.1 | bar: Виды ремонта по месяцам декабрь
38 | яч. №41 ТП-9 тр-р №1 | 3042 |  |  | 07.16 | 07.17 | 9.1 | 15.68 | [12 empty] | 9.1 | bar: Виды ремонта по месяцам июль
39 | яч. №42 6 РС, МЧТ | 3042 |  |  | 01.17 | 01.15 | 9.1 | 15.68 | [13 empty] | 15.68 | bar: Виды ремонта по месяцам январь
40 | яч. №43 8 РС | 3042 |  |  | 01.17 | 01.15 | 9.1 | 15.68 | [13 empty] | 15.68 | bar: Виды ремонта по месяцам январь
41 | яч. №44 5 РС, 5 ВС | 3042 |  |  | 02.17 | 02.15 | 9.1 | 15.68 | [13 empty] | 15.68 | bar: Виды ремонта по месяцам февраль
42 | яч. №45 Ввод №2 | 3042 |  |  | 06.17 | 01.13 | 13.65 | 19.52 | [12 empty] | 13.65 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь
43 | яч. №46 Ввод №1 | 3042 |  |  | 06.17 | 01.13 | 13.65 | 19.52 | [12 empty] | 13.65 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь
44 | яч. №47 ТСН-2 | 3042 |  |  | 06.17 | - | 15.47 | - | [12 empty] | 15.47 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь
45 | яч. №48 7 ВП | 3042 |  |  | 01.17 | 01.16 | 9.1 | 15.68 | [12 empty] | 9.1 | bar: Виды ремонта по месяцам январь
46 | яч. №49 ТП-41 тр-р №1 | 3042 |  |  | 11.16 | 11.17 | 9.1 | 15.68 | [12 empty] | 9.1 | bar: Виды ремонта по месяцам ноябрь
47 | яч. №50 ТН-I с.ш. | 3042 |  |  | 05.17 | - | 6.37 | - | [12 empty] | 6.37 | bar: Виды ремонта по месяцам май
48 | яч. №51 резерв | 3042 |  |  | 02.17 | 02.14 | 9.1 | 15.68 | [12 empty] | 9.1 | bar: Виды ремонта по месяцам февраль
49 | яч. №52 ТСН-3 | 3042 |  |  | 02.17 | - | 15.47 | - | [12 empty] | 15.47 | bar: Виды ремонта по месяцам февраль
50 | яч. №53 резерв | 3042 |  |  | 03.17 | 02.10 | 9.1 | 15.68 | [12 empty] | 9.1 | bar: Виды ремонта по месяцам март
51 | яч. №54 резервный ввод с яч. №53 РП-2 | 3042 |  |  | 02.16 | 02.17 | 13.65 | 15.68 | [12 empty] | 13.65 | bar: Виды ремонта по месяцам февраль
52 | яч. №55 ТП-39 тр-р №1 | 3042 |  |  | 09.17 | 09.16 | 9.1 | 15.68 | [12 empty] | 9.1 | bar: Виды ремонта по месяцам сентябрь
53 | яч. №56 ТП-33 тр-р №2 | 3042 |  |  | 08.17 | 08.16 | 9.1 | 15.68 | [12 empty] | 9.1 | bar: Виды ремонта по месяцам август
54 | яч. №57 ТП-30, 31 тр-р №2 | 3042 |  |  | 07.17 | 07.16 | 9.1 | 15.68 | [12 empty] | 9.1 | bar: Виды ремонта по месяцам июль
55 | яч. №58 МЧТ-5, 6 | 3042 |  |  | 08.17 | 08.15 | 9.1 | 15.68 | [13 empty] | 15.68 | bar: Виды ремонта по месяцам август
56 | яч. №59 ТП-22 тр-р №2 | 3042 |  |  | 03.17 | 03.16 | 9.1 | 15.68 | [12 empty] | 9.1 | bar: Виды ремонта по месяцам март
57 | яч №60 резерв | 3042 |  |  | 12.17 | 02.09 | 9.1 | 15.68 | [12 empty] | 9.1 | bar: Виды ремонта по месяцам декабрь
58 | Реакторная №1 | 3042 |  |  | 06.17 | - | 20.48 | - | [12 empty] | 40.96 | bar: Виды ремонта по месяцам январь; Виды ремонта по месяцам июнь
59 | Реакторная №2 | 3042 |  |  | 07.17 | - | 20.48 | - | [12 empty] | 40.96 | bar: Виды ремонта по месяцам январь; Виды ремонта по месяцам июль
60 | Компрессор №1 | 3042 |  |  | 03.16 | 03.17 | 45.5 | 115.2 | [12 empty] | 45.5 | bar: Виды ремонта по месяцам март
61 | Компрессор №2 | 3042 |  |  | 03.16 | 03.17 | 45.5 | 115.2 | [12 empty] | 45.5 | bar: Виды ремонта по месяцам март
62 | Сборные шины: I с.ш. | 3042 |  |  | 11.17 | - | 13.65 | - | [12 empty] | 27.3 | bar: Виды ремонта по месяцам май; Виды ремонта по месяцам ноябрь
63 | Сборные шины: II с.ш. | 3042 |  |  | 11.17 | - | 13.65 | - | [12 empty] | 27.3 | bar: Виды ремонта по месяцам май; Виды ремонта по месяцам ноябрь
№ | Наименование и тип оборудования | Инв. № | Последний ремонт |  | Дата последнего ремонта (месяц и год) |  | Нормы трудоемкости ремонта, ч.-час. |  | Виды ремонта по месяцам январь: Виды ремонта по месяцам | Потребность в рабочей силе на производство ремонта, ч.-час. |  | Примечание
|  |  | вид | дата (месяц и год) | Т | К | Т | К | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Т | К
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
64 | Сборные шины: III с.ш. | 3042 |  |  | 11.17 | - | 13.65 | - | [12 empty] | 27.3 | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам ноябрь
65 | Сборные шины: IV с.ш. | 3042 |  |  | 11.17 | - | 13.65 | - | [12 empty] | 27.3 | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам ноябрь
РП-4
1 | яч. №1 13 МЧТ | 3042 |  |  | 10.17 | 10.16 | 9.1 | 15.68 | [12 empty] | 9.1 | bar: Виды ремонта по месяцам октябрь
2 | яч. №2 ТП-9, 41 тр-р №2 | 3042 |  |  | 11.16 | 11.17 | 9.1 | 15.68 | [12 empty] | 9.1 | bar: Виды ремонта по месяцам ноябрь
3 | яч. №2а Т-2 250 кВА НПЗ | 3042 |  |  | 10.17 | 09.13 | 13.65 | 15.68 | [12 empty] | 13.65 | bar: Виды ремонта по месяцам октябрь
4 | яч. №3 ТП-11, 12 тр-р №1 | 3042 |  |  | 12.17 | 12.14 | 10.92 | 15.68 | [12 empty] | 10.92 | bar: Виды ремонта по месяцам декабрь
5 | яч. №4 ТП-15, 16 тр-р №1 | 3042 |  |  | 12.16 | 12.17 | 9.1 | 15.68 | [12 empty] | 9.1 | bar: Виды ремонта по месяцам декабрь
6 | яч. №5 ТП-18, 19 тр-р №1 | 3042 |  |  | 09.17 | 09.14 | 10.92 | 15.68 | [12 empty] | 10.92 | bar: Виды ремонта по месяцам сентябрь
7 | яч. №6 ТП-13, 14 тр-р №1 | 3042 |  |  | 01.16 | 01.17 | 9.1 | 15.68 | [12 empty] | 9.1 | bar: Виды ремонта по месяцам январь
8 | яч. №7 перемычка на яч. №56 | 3042 |  |  | 02.16 | 02.17 | 9.1 | 15.68 | [12 empty] | 9.1 | bar: Виды ремонта по месяцам февраль
9 | яч. №8 ТП-17, 20 тр-р №1 | 3042 |  |  | 01.16 | 01.17 | 9.1 | 15.68 | [12 empty] | 9.1 | bar: Виды ремонта по месяцам январь
10 | яч. №9 ТП-10 тр-р №1 | 3042 |  |  | 05.16 | 05.14 | 10.92 | 15.68 | [12 empty] | 10.92 | bar: Виды ремонта по месяцам май
11 | яч. №10 ТП-22 | 3042 |  |  | 06.16 | 06.17 | 9.1 | 15.68 | [12 empty] | 9.1 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь
12 | яч. №11 19 РС, 9 Г,10 Г | 3042 |  |  | 08.17 | 08.16 | 9.1 | 15.68 | [12 empty] | 9.1 | bar: Виды ремонта по месяцам август
13 | яч. №12 резерв | 3042 |  |  | 12.17 | 09.10 | 9.1 | 15.68 | [12 empty] | 9.1 | bar: Виды ремонта по месяцам декабрь
14 | яч. №13 Ввод №3 | 3042 |  |  | 07.17 | 07.14 | 13.65 | 19.52 | [12 empty] | 13.65 | bar: Виды ремонта по месяцам июль
15 | яч. №14 8 ВП | 3042 |  |  | 09.17 | 09.15 | 9.1 | 15.68 | [13 empty] | 15.68 | bar: Виды ремонта по месяцам сентябрь
16 | яч. №15 ТСН-1 | 3042 |  |  | 07.17 | - | 15.47 | - | [12 empty] | 15.47 | bar: Виды ремонта по месяцам июль
17 | яч. №16 11ВП | 3042 |  |  | 10.17 | 10.15 | 9.1 | 15.68 | [13 empty] | 15.68 | bar: Виды ремонта по месяцам октябрь
18 | яч. №17 18 РС, 14 ВС | 3042 |  |  | 04.17 | 10.15 | 13.65 | 15.68 | [12 empty] | 13.65 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
19 | яч. №18 Ввод №4 | 3042 |  |  | 07.17 | 04.14 | 13.65 | 19.52 | [12 empty] | 13.65 | bar: Виды ремонта по месяцам июль
20 | яч. №19 17 РС, 7 Г | 3042 |  |  | 09.17 | 09.15 | 9.1 | 15.68 | [13 empty] | 15.68 | bar: Виды ремонта по месяцам сентябрь
21 | яч. №20 15 ВП | 3042 |  |  | 03.17 | 03.15 | 9.1 | 15.68 | [13 empty] | 15.68 | bar: Виды ремонта по месяцам март
22 | яч. №21 13 РС, 4 ПЧ | 3042 |  |  | 04.17 | 04.15 | 13.65 | 15.68 | [12 empty] | 13.65 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
23 | яч. №22 ТП-46 тр-р №2 | 3042 |  |  | 10.17 | 04.12 | 13.65 | 15.68 | [12 empty] | 13.65 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
24 | яч. №23 12 РС, 9 ВС | 3042 |  |  | 04.17 | 04.15 | 9.1 | 15.68 | [13 empty] | 15.68 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
25 | яч. №24 резерв | 3042 |  |  | 04.17 | 10.12 | 9.1 | 15.68 | [12 empty] | 9.1 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
26 | яч. №25 11 РС, 8 ВС | 3042 |  |  | 10.17 | 10.15 | 13.65 | 15.68 | [12 empty] | 13.65 | bar: Виды ремонта по месяцам октябрь
27 | яч. №26 ТП-45 | 3042 |  |  | 10.17 | 10.15 | 9.1 | 15.68 | [13 empty] | 15.68 | bar: Виды ремонта по месяцам октябрь
28 | яч. №27 ТН-III с.ш. | 3042 |  |  | 11.17 | - | 6.37 | - | [12 empty] | 6.37 | bar: Виды ремонта по месяцам ноябрь
29 | яч. №28 ТП-44 тр-р №2 | 3042 |  |  | 11.17 | 11.15 | 13.65 | 15.68 | [12 empty] | 13.65 | bar: Виды ремонта по месяцам ноябрь
30 | яч. №29 СМВ II-III с.ш. | 3042 |  |  | 10.17 | 10.14 | 13.65 | 19.52 | [12 empty] | 13.65 | bar: Виды ремонта по месяцам октябрь
№ | Наименование и тип оборудования | Инв. № | Последний ремонт |  | Дата последнего ремонта (месяц и год) |  | Нормы трудоемкости ремонта, ч.-час. |  | Виды ремонта по месяцам январь: Виды ремонта по месяцам | Потребность в рабочей силе на производство ремонта, ч.-час. |  | Примечание
|  |  | вид | дата (месяц и год) | Т | К | Т | К | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Т | К
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
31 | яч. №30 23 АТ-2 | 3042 |  |  | 10.16 | 10.17 | 9.1 | 15.68 | [12 empty] | 9.1 | bar: Виды ремонта по месяцам октябрь
32 | яч. №31 разъединительная тележка | 3042 |  |  | 10.17 | - | 6.37 | - | [12 empty] | 6.37 | bar: Виды ремонта по месяцам октябрь
33 | яч. №32 ТН-IV с.ш. | 3042 |  |  | 11.17 | - | 6.37 | - | [12 empty] | 6.37 | bar: Виды ремонта по месяцам ноябрь
34 | яч. №33 ТН-II с.ш. | 3042 |  |  | 11.17 | - | 6.37 | - | [12 empty] | 6.37 | bar: Виды ремонта по месяцам ноябрь
35 | яч. №34 разъединительная тележка | 3042 |  |  | 11.17 | - | 6.37 | - | [12 empty] | 6.37 | bar: Виды ремонта по месяцам ноябрь
36 | яч. №35 Ввод №2 | 3042 |  |  | 06.17 | 06.14 | 13.65 | 19.52 | [12 empty] | 13.65 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь
37 | яч. №36 СМВ I-IV с.ш. | 3042 |  |  | 11.17 | 11.14 | 13.65 | 19.52 | [12 empty] | 13.65 | bar: Виды ремонта по месяцам ноябрь
38 | яч. №37 ТСН-2 | 3042 |  |  | 06.17 | - | 15.47 | - | [12 empty] | 15.47 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь
39 | яч. №38 ТП-15, 16 тр-р №2 | 3042 |  |  | 12.16 | 12.17 | 9.1 | 15.68 | [12 empty] | 9.1 | bar: Виды ремонта по месяцам декабрь
40 | яч. №39 ТП-11, 12 тр-р №2 | 3042 |  |  | 12.17 | 12.15 | 13.65 | 15.68 | [12 empty] | 13.65 | bar: Виды ремонта по месяцам декабрь
41 | яч. №40 Ввод №1 | 3042 |  |  | 06.17 | 06.14 | 13.65 | 19.52 | [12 empty] | 13.65 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь
42 | яч. №41 ТП-18, 19 тр-р №2 | 3042 |  |  | 09.17 | 09.14 | 13.65 | 15.68 | [12 empty] | 13.65 | bar: Виды ремонта по месяцам сентябрь
43 | яч. №42 ТП-13, 14 тр-р №2 | 3042 |  |  | 01.16 | 01.17 | 9.1 | 15.68 | [12 empty] | 9.1 | bar: Виды ремонта по месяцам январь
44 | яч. №43 ТП-10 тр-р №2 | 3042 |  |  | 05.16 | 05.14 | 13.65 | 15.68 | [12 empty] | 13.65 | bar: Виды ремонта по месяцам май
45 | яч. №44 ТП-17, 20 тр-р №2 | 3042 |  |  | 01.16 | 01.17 | 9.1 | 15.68 | [12 empty] | 9.1 | bar: Виды ремонта по месяцам январь
46 | яч. №45 16 РС, 12 ВС | 3042 |  |  | 12.16 | 12.14 | 9.1 | 15.68 | [12 empty] | 9.1 | bar: Виды ремонта по месяцам декабрь
47 | яч. №46 ТП-21 тр-р №2 | 3042 |  |  | 10.16 | 10.17 | 9.1 | 15.68 | [12 empty] | 9.1 | bar: Виды ремонта по месяцам октябрь
48 | яч. №47 15 РС, 5 Г | 3042 |  |  | 12.17 | 12.16 | 9.1 | 15.68 | [12 empty] | 9.1 | bar: Виды ремонта по месяцам декабрь
49 | яч. №48 ТП-46 тр-р №1 | 3042 |  |  | 04.17 | 04.16 | 13.65 | 15.68 | [12 empty] | 13.65 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
50 | яч. №49 14 РС, 10 ВС | 3042 |  |  | 12.17 | 12.16 | 9.1 | 15.68 | [12 empty] | 9.1 | bar: Виды ремонта по месяцам декабрь
51 | яч. №50 МЧТ-15 | 3042 |  |  | 12.17 | 12.16 | 9.1 | 15.68 | [12 empty] | 9.1 | bar: Виды ремонта по месяцам декабрь
52 | яч. №51 10 РС, 4 Г | 3042 |  |  | 12.17 | 12.15 | 9.1 | 15.68 | [13 empty] | 15.68 | bar: Виды ремонта по месяцам декабрь
53 | яч. №52 ТН-I с.ш. | 3042 |  |  | 11.17 | - | 6.37 | - | [12 empty] | 6.37 | bar: Виды ремонта по месяцам ноябрь
54 | яч. №53 9 РС, 7 ВС | 3042 |  |  | 12.17 | 12.15 | 9.1 | 15.68 | [13 empty] | 15.68 | bar: Виды ремонта по месяцам декабрь
55 | яч. №54 ТСН-3 | 3042 |  |  | 02.17 | - | 15.47 | - | [12 empty] | 15.47 | bar: Виды ремонта по месяцам февраль
56 | яч. №55 20 РС, 16 ВС | 3042 |  |  | 12.17 | 12.15 | 9.1 | 15.68 | [13 empty] | 15.68 | bar: Виды ремонта по месяцам декабрь
57 | яч. №56 резервный ввод с яч. №52 РП-3 | 3042 |  |  | 08.16 | 02.17 | 13.65 | 19.52 | [12 empty] | 13.65 | bar: Виды ремонта по месяцам февраль
58 | яч. №57 Т-1 250 кВА НПЗ | 3042 |  |  | 10.17 | 09.13 | 13.65 | 15.68 | [12 empty] | 13.65 | bar: Виды ремонта по месяцам октябрь
59 | яч. №58 ТРС-21 | 3042 |  |  | 11.17 | 11.15 | 13.65 | 15.68 | [12 empty] | 13.65 | bar: Виды ремонта по месяцам ноябрь
60 | яч. №60 ТРС-22 | 3042 |  |  | 11.17 | 11.15 | 13.65 | 15.68 | [12 empty] | 13.65 | bar: Виды ремонта по месяцам ноябрь
61 | яч. №62 12 ВП | 3042 |  |  | 12.17 | 12.15 | 9.1 | 15.68 | [13 empty] | 15.68 | bar: Виды ремонта по месяцам декабрь
62 | яч. №64 резер. питание на ТП-34 тр-р №2 | 3042 |  |  | 08.17 | 08.16 | 9.1 | 15.68 | [12 empty] | 9.1 | bar: Виды ремонта по месяцам август
63 | яч. №66 ТП-44 тр-р №1 | 3042 |  |  | 11.16 | 11.17 | 9.1 | 15.68 | [12 empty] | 9.1 | bar: Виды ремонта по месяцам ноябрь
№ | Наименование и тип оборудования | Инв. № | Последний ремонт |  | Дата последнего ремонта (месяц и год) |  | Нормы трудоемкости ремонта, ч.-час. |  | Виды ремонта по месяцам январь: Виды ремонта по месяцам | Потребность в рабочей силе на производство ремонта, ч.-час. |  | Примечание
|  |  | вид | дата (месяц и год) | Т | К | Т | К | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Т | К
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
64 | яч. №68 6 ВП | 3042 |  |  | 12.16 | 12.17 | 9.1 | 15.68 | [12 empty] | 9.1 | bar: Виды ремонта по месяцам декабрь
65 | Реакторная №1 | 3042 |  |  | 10.17 | - | 20.48 | - | [12 empty] | 40.96 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам октябрь
66 | Реакторная №2 | 3042 |  |  | 10.17 | - | 20.48 | - | [12 empty] | 40.96 | bar: Виды ремонта по месяцам июль; Виды ремонта по месяцам октябрь
67 | Компрессор №1 | 3042 |  |  | 11.16 | 11.17 | 45.5 | 115.2 | [12 empty] | 45.5 | bar: Виды ремонта по месяцам ноябрь
68 | Компрессор №2 | 3042 |  |  | 11.16 | 11.17 | 45.5 | 115.2 | [12 empty] | 45.5 | bar: Виды ремонта по месяцам ноябрь
69 | Сборные шины: I с.ш. | 3042 |  |  | 11.17 | - | 13.65 | - | [12 empty] | 27.3 | bar: Виды ремонта по месяцам май; Виды ремонта по месяцам ноябрь
70 | Сборные шины: II с.ш. | 3042 |  |  | 11.17 | - | 13.65 | - | [12 empty] | 27.3 | bar: Виды ремонта по месяцам май; Виды ремонта по месяцам ноябрь
71 | Сборные шины: III с.ш. | 3042 |  |  | 11.17 | - | 13.65 | - | [12 empty] | 27.3 | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам ноябрь
72 | Сборные шины: IV с.ш. | 3042 |  |  | 11.17 | - | 13.65 | - | [12 empty] | 27.3 | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам ноябрь
ГПП-1
1 | Трансформатор №1 63 МВА | 3790 |  |  | 07.17 | 06.98 | 92.64 | 619.8 | [12 empty] | 92.64 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь
2 | В-110 №1 | 3790 |  |  | 07.17 | 01.09 | 22.75 | - | [12 empty] | 22.75 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь
3 | ТН-110 №1 | 3790 |  |  | 07.17 | 01.09 | 13.65 | - | [12 empty] | 13.65 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь
4 | ЛР-110 №1 | 3790 |  |  | 07.17 | 01.09 | 9.1 | - | [12 empty] | 9.1 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь
5 | ТТ-110 №1 | 3790 |  |  | 07.17 | 01.09 | 10.92 | - | [12 empty] | 10.92 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь
6 | ОПН-110 №1 | 3790 |  |  | 07.17 | 01.09 | 3.64 | - | [12 empty] | 3.64 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь
7 | РВП-6 №1 | 3790 |  |  | 07.17 | - | 27.3 | - | [12 empty] | 27.3 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь
8 | МГ-10 №1 | 3790 |  |  | 07.17 | 06.10 | 26.39 | 63 | [12 empty] | 26.39 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь
9 | РВК-20 №1 | 3790 |  |  | 07.17 | 06.10 | 26.39 | 63 | [12 empty] | 26.39 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь
10 | ТСН-1 250 кВА | 3790 |  |  | 07.17 | 06.10 | 25.48 | 85.1 | [12 empty] | 25.48 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь
11 | Реакторная №1 | 3790 |  |  | 07.17 | - | 10.92 | - | [12 empty] | 10.92 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь
12 | ВМП -10 яч. №2 | 3790 |  |  | 07.17 | 06.10 | 9.1 | 23 | [12 empty] | 9.1 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь
13 | ТН-1 НАМИ-6 яч. №1 | 3790 |  |  | 07.17 | - | 2.64 | - | [12 empty] | 2.64 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь
14 | Шкаф ШАОТ №1 | 3790 |  |  | 07.17 | 06.10 | 7.28 | 16 | [12 empty] | 7.28 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь
15 | Трансформатор №2 63 МВА | 3790 |  |  | 07.17 | 06.98 | 92.64 | 619.8 | [12 empty] | 92.64 | bar: Виды ремонта по месяцам июль
16 | В-110 №2 | 3790 |  |  | 07.17 | 04.09 | 22.75 | - | [12 empty] | 22.75 | bar: Виды ремонта по месяцам июль
17 | ТН-110 №2 | 3790 |  |  | 07.17 | 04.09 | 13.65 | - | [12 empty] | 13.65 | bar: Виды ремонта по месяцам июль
18 | ЛР-110 №2 | 3790 |  |  | 07.17 | 04.09 | 9.1 | - | [12 empty] | 9.1 | bar: Виды ремонта по месяцам июль
№ | Наименование и тип оборудования | Инв. № | Последний ремонт |  | Дата последнего ремонта (месяц и год) |  | Нормы трудоемкости ремонта, ч.-час. |  | Виды ремонта по месяцам январь: Виды ремонта по месяцам | Потребность в рабочей силе на производство ремонта, ч.-час. |  | Примечание
|  |  | вид | дата (месяц и год) | Т | К | Т | К | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Т | К
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
19 | ТТ-110 №2 | 3790 |  |  | 07.17 | 04.09 | 10.92 | - | [12 empty] | 10.92 | bar: Виды ремонта по месяцам июль
20 | ОПН-110 №2 | 3790 |  |  | 07.17 | 04.09 | 3.64 | - | [12 empty] | 3.64 | bar: Виды ремонта по месяцам июль
21 | РВП-6 №2 | 3790 |  |  | 07.17 | - | 27.3 | - | [12 empty] | 27.3 | bar: Виды ремонта по месяцам июль
22 | МГ-10 №2 | 3790 |  |  | 07.17 | 07.10 | 26.39 | 63 | [12 empty] | 26.39 | bar: Виды ремонта по месяцам июль
23 | РВК-20 №2 | 3790 |  |  | 07.17 | 07.10 | 26.39 | 63 | [12 empty] | 26.39 | bar: Виды ремонта по месяцам июль
24 | ТСН-2 250 кВА | 3790 |  |  | 07.17 | 07.10 | 25.48 | 85.1 | [12 empty] | 25.48 | bar: Виды ремонта по месяцам июль
25 | Реакторная №2 | 3790 |  |  | 07.17 | - | 10.92 | - | [12 empty] | 10.92 | bar: Виды ремонта по месяцам июль
26 | ВМП -10 яч. №4 | 3790 |  |  | 07.17 | 07.10 | 9.1 | 23 | [12 empty] | 9.1 | bar: Виды ремонта по месяцам июль
27 | ТН-2 НАМИ-6 яч. №3 | 3790 |  |  | 07.17 | - | 2.64 | - | [12 empty] | 2.64 | bar: Виды ремонта по месяцам июль
28 | Шкаф ШАОТ №2 | 3790 |  |  | 07.17 | 07.10 | 7.28 | 16 | [12 empty] | 7.28 | bar: Виды ремонта по месяцам июль
ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ
1 | ТП-1 I,II с.ш., 21 авт. выкл-й, 25 т/тока | 3023 |  |  | 02.17 | 02.16 | 174.72 | 682 | [12 empty] | 174.72 | bar: Виды ремонта по месяцам февраль
2 | ТП-2 I,II с.ш., 21 авт. выкл-й, 25 т/тока | 3024 |  |  | 09.17 | 03.16 | 174.72 | 682 | [12 empty] | 349.44 | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам сентябрь
3 | ТП-3 I,II с.ш., 21 авт. выкл-й, 25 т/тока | 3025 |  |  | 08.17 | 02.15 | 174.72 | 682 | [12 empty] | 174.72 | 682 | bar: Виды ремонта по месяцам февраль; Виды ремонта по месяцам август
4 | ТП-4 I,II с.ш., 21 авт. выкл-й, 25 т/тока | 3026 |  |  | 09.17 | 03.15 | 174.72 | 682 | [12 empty] | 174.72 | 682 | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам сентябрь
5 | ТП-5 I,II с.ш., 15 авт. выкл-й, 19 т/тока | 3484 |  |  | 01.17 | 07.17 | 141.96 | 550 | [12 empty] | 283.92 | bar: Виды ремонта по месяцам январь; Виды ремонта по месяцам июль
6 | ТП-6 I,II с.ш., 21 авт. выкл-й, 25 т/тока | 3027 |  |  | 08.17 | 02.17 | 174.72 | 682 | [12 empty] | 349.44 | bar: Виды ремонта по месяцам февраль; Виды ремонта по месяцам август
7 | ТП-7 I,II с.ш., 21 авт. выкл-й, 25 т/тока | 3028 |  |  | 10.17 | 04.15 | 174.72 | 682 | [12 empty] | 174.72 | 682 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель; Виды ремонта по месяцам октябрь
8 | ТП-8 I, II, III с.ш., 13 авт. выкл-й, 19 т/тока | 3029 |  |  | 10.17 | 10.16 | 153.61 | 660 | [12 empty] | 307.22 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель; Виды ремонта по месяцам октябрь
9 | ТП-9 I, с.ш., 10 авт. выкл-й, 12 т/тока | 3032 |  |  | 10.17 | 04.16 | 77.17 | 303.6 | [12 empty] | 154.34 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель; Виды ремонта по месяцам октябрь
10 | ТП-9 II с.ш., 10 авт. выкл-й, 12 т/тока | 8400997 |  |  | 10.17 | 04.16 | 92.09 | 356.4 | [12 empty] | 184.18 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель; Виды ремонта по месяцам октябрь
11 | ТП-10 | [5 empty] | 174.72 | 682 | [12 empty] | 174.72 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь
12 | ТП-11 I,II с.ш., 21 авт. выкл-й, 29 т/тока | 3486 |  |  | 08.17 | 12.15 | 176.9 | 717.2 | [13 empty] | 717.2 | bar: Виды ремонта по месяцам декабрь
13 | ТП-12 I,II с.ш., 21 авт. выкл-й, 25 т/тока | 3487 |  |  | 01.17 | 01.15 | 174.72 | 682 | [13 empty] | 682 | bar: Виды ремонта по месяцам январь
14 | ТП-13 I,II с.ш., 21 авт. выкл-й, 25 т/тока | 3488 |  |  | 06.17 | 12.17 | 174.72 | 682 | [12 empty] | 349.44 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам декабрь
15 | ТП-14 I,II с.ш., 21 авт. выкл-й, 25 т/тока | 3489 |  |  | 01.16 | 01.17 | 174.72 | 682 | [12 empty] | 174.72 | bar: Виды ремонта по месяцам январь
16 | ТП-15 I,II с.ш., 21 авт. выкл-й, 25 т/тока | 3490 |  |  | 12.17 | 12.16 | 174.72 | 682 | [12 empty] | 349.44 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам декабрь
№ | Наименование и тип оборудования | Инв. № | Последний ремонт |  | Дата последнего ремонта (месяц и год) |  | Нормы трудоемкости ремонта, ч.-час. |  | Виды ремонта по месяцам январь: Виды ремонта по месяцам | Потребность в рабочей силе на производство ремонта, ч.-час. |  | Примечание
|  |  | вид | дата (месяц и год) | Т | К | Т | К | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Т | К
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
17 | ТП-16 I,II с.ш., 21 авт. выкл-й, 25 т/тока | 3496 |  |  | 11.17 | 05.15 | 177.45 | 682 | [12 empty] | 177.45 | 682 | bar: Виды ремонта по месяцам май; Виды ремонта по месяцам ноябрь
18 | ТП-17 I,II с.ш., 15 авт. выкл-й, 19 т/тока | 3543 |  |  | 07.17 | 01.16 | 141.96 | 550 | [12 empty] | 283.92 | bar: Виды ремонта по месяцам январь; Виды ремонта по месяцам июль
19 | ТП-18 I,II с.ш., 21 авт. выкл-й, 25 т/тока | 3491 |  |  | 11.17 | 11.15 | 174.72 | 682 | [12 empty] | 174.72 | 682 | bar: Виды ремонта по месяцам май; Виды ремонта по месяцам ноябрь
20 | ТП-19 I,II с.ш., 21 авт. выкл-й, 25 т/тока | 3492 |  |  | 12.17 | 07.15 | 174.72 | 682 | [12 empty] | 174.72 | 682 | bar: Виды ремонта по месяцам июль; Виды ремонта по месяцам декабрь
21 | ТП-20 I,II с.ш., 21 авт. выкл-й, 27 т/тока | 3493 |  |  | 08.17 | 08.15 | 179.09 | 699.6 | [12 empty] | 179.09 | 699.6 | bar: Виды ремонта по месяцам февраль; Виды ремонта по месяцам август
22 | ТП-21 I,II с.ш., 21 авт. выкл-й, 25 т/тока | 3495 |  |  | 11.16 | 10.17 | 174.72 | 682 | [12 empty] | 174.72 | bar: Виды ремонта по месяцам октябрь
23 | ТП-22 I, II с.ш., 12 авт. выкл-й, 18 т/тока | 3494 |  |  | 12.17 | 06.15 | 83.17 | 288 | [12 empty] | 83.17 | 288 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам декабрь
24 | ТП-25 I с.ш., 4 авт. выкл-й, 8 т/тока | 4003327 |  |  | 12.16 | 12.17 | 48.78 | 172 | [12 empty] | 48.78 | bar: Виды ремонта по месяцам декабрь
25 | ТП-28 I,II с.ш., 9 авт. выкл-й, 13 т/тока | 3033 |  |  | 06.16 | 06.17 | 109.2 | 426 | [12 empty] | 109.2 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь
26 | ТП-29 I,II с.ш., 21 авт. выкл-й, 29 т/тока | 3034 |  |  | 04.16 | 04.17 | 188.01 | 652 | [12 empty] | 188.01 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
27 | ТП-29 III с.ш., 7 авт. выкл-й, 9 т/тока | 5695 |  |  | 04.16 | 04.17 | 60.79 | 216 | [12 empty] | 60.79 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
28 | ТП-30 I,II с.ш., 21 авт. выкл-й, 28 т/тока | 3035 |  |  | 05.16 | 05.17 | 180.91 | 706 | [12 empty] | 180.91 | bar: Виды ремонта по месяцам май
29 | ТП-31 I,II с.ш., 21 авт. выкл-й, 25 т/тока | 3036 |  |  | 03.16 | 03.17 | 174.72 | 682 | [12 empty] | 174.72 | bar: Виды ремонта по месяцам март
30 | ТП-32 I,II с.ш., 21 авт. выкл-й, 25 т/тока | 3037 |  |  | 05.17 | 05.16 | 174.72 | 682 | [12 empty] | 174.72 | bar: Виды ремонта по месяцам май
31 | ТП-33 I,II с.ш., 21 авт. выкл-й, 25 т/тока | 3792 |  |  | 08.17 | 08.16 | 174.72 | 682 | [12 empty] | 174.72 | bar: Виды ремонта по месяцам август
32 | ТП-34 I,II с.ш., 21 авт. выкл-й, 28 т/тока | 3038 |  |  | 09.16 | 09.17 | 180.91 | 706 | [12 empty] | 180.91 | bar: Виды ремонта по месяцам сентябрь
33 | ТП-35 I,II с.ш., 11 авт. выкл-й, 19 т/тока | 3039 |  |  | 07.17 | 07.16 | 128.86 | 660 | [12 empty] | 128.86 | bar: Виды ремонта по месяцам июль
34 | ТП-38 I,II с.ш., 7 авт. выкл-й, 11 т/тока | 5403 |  |  | 11.17 | 11.15 | 207.2 | 600 | [12 empty] | 207.2 | bar: Виды ремонта по месяцам ноябрь
35 | ТП-39 I,II с.ш., 16 авт. выкл-й, 20 т/тока | 400556 |  |  | 09.17 | 09.15 | 147.42 | 572 | [12 empty] | 147.42 | 572 | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам сентябрь
36 | ТП-41 I,II с.ш., 15 авт. выкл-й, 19 т/тока | 8400993 |  |  | 11.17 | 11.16 | 141.96 | 660 | [12 empty] | 141.96 | bar: Виды ремонта по месяцам ноябрь
37 | ТП-43 I,II с.ш., 14 авт. выкл-й, 18 т/тока | 3037 |  |  | 09.17 | 09.16 | 98.28 | 550 | [12 empty] | 98.28 | bar: Виды ремонта по месяцам сентябрь
38 | ТП-45 I с.ш., 6 авт. выкл-й, 8 т/тока | 8400997 |  |  | 10.17 | 10.15 | 70.25 | 550 | [12 empty] | 70.25 | 550 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель; Виды ремонта по месяцам октябрь
39 | ТП-44 I,II с.ш., 14 авт. выкл-й, 18 т/тока | 8400993 |  |  | 05.17 | 11.17 | 151.42 | 591 | [12 empty] | 302.84 | bar: Виды ремонта по месяцам май; Виды ремонта по месяцам ноябрь
40 | ТП-73 I с.ш., 8 авт. выкл-й, 10 т/тока | 400555 |  |  | 08.16 | 08.17 | 66.25 | 259 | [12 empty] | 66.25 | bar: Виды ремонта по месяцам август
ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОДСТАНЦИЙ
1 | ТП-1 силовой трансформатор №1 | 3023 |  |  | 10.17 | 03.05 | 54.6 | 135 | [12 empty] | 54.6 | bar: Виды ремонта по месяцам октябрь
2 | ТП-1 силовой трансформатор №2 | 3023 |  |  | 03.17 | 03.05 | 54.6 | 135 | [12 empty] | 54.6 | bar: Виды ремонта по месяцам март
3 | ТП-2 силовой трансформатор №1 | 3024 |  |  | 03.17 | 03.03 | 54.6 | 135 | [12 empty] | 54.6 | bar: Виды ремонта по месяцам март
4 | ТП-2 силовой трансформатор №2 | 3024 |  |  | 03.17 | 03.03 | 54.6 | 135 | [12 empty] | 54.6 | bar: Виды ремонта по месяцам март
5 | ТП-3 силовой трансформатор №1 | 3025 |  |  | 08.17 | 02.04 | 54.6 | 135 | [12 empty] | 109.2 | bar: Виды ремонта по месяцам февраль; Виды ремонта по месяцам август
6 | ТП-3 силовой трансформатор №2 | 3025 |  |  | 08.17 | 02.04 | 54.6 | 135 | [12 empty] | 109.2 | bar: Виды ремонта по месяцам февраль; Виды ремонта по месяцам август
7 | ТП-4 силовой трансформатор №1 | 3026 |  |  | 08.17 | 02.04 | 54.6 | 135 | [12 empty] | 109.2 | bar: Виды ремонта по месяцам февраль; Виды ремонта по месяцам август
8 | ТП-4 силовой трансформатор №2 | 3026 |  |  | 08.17 | 02.04 | 54.6 | 135 | [12 empty] | 109.2 | bar: Виды ремонта по месяцам февраль; Виды ремонта по месяцам август
9 | ТП-5 силовой трансформатор №1 | 3484 |  |  | 10.17 | 01.06 | 54.6 | 135 | [12 empty] | 54.6 | bar: Виды ремонта по месяцам октябрь
№ | Наименование и тип оборудования | Инв. № | Последний ремонт |  | Дата последнего ремонта (месяц и год) |  | Нормы трудоемкости ремонта, ч.-час. |  | Виды ремонта по месяцам январь: Виды ремонта по месяцам | Потребность в рабочей силе на производство ремонта, ч.-час. |  | Примечание
|  |  | вид | дата (месяц и год) | Т | К | Т | К | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Т | К
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
10 | ТП-5 силовой трансформатор №2 | 3484 |  |  | 10.17 | 01.06 | 54.6 | 135 | [12 empty] | 54.6 | bar: Виды ремонта по месяцам октябрь
11 | ТП-6 силовой трансформатор №1 | 3027 |  |  | 02.17 | 02.05 | 54.6 | 135 | [12 empty] | 54.6 | bar: Виды ремонта по месяцам февраль
12 | ТП-6 силовой трансформатор №2 | 3027 |  |  | 02.17 | 02.05 | 54.6 | 135 | [12 empty] | 54.6 | bar: Виды ремонта по месяцам февраль
13 | ТП-7 силовой трансформатор №1 | 3028 |  |  | 02.17 | 02.05 | 54.6 | 135 | [12 empty] | 54.6 | bar: Виды ремонта по месяцам февраль
14 | ТП-7 силовой трансформатор № 2 | 3028 |  |  | 02.17 | 02.05 | 54.6 | 135 | [12 empty] | 54.6 | bar: Виды ремонта по месяцам февраль
15 | ТП-8 силовой трансформатор №1 | 3029 |  |  | 10.17 | 10.05 | 54.6 | 135 | [12 empty] | 54.6 | bar: Виды ремонта по месяцам октябрь
16 | ТП-8 силовой трансформатор №2 | 3029 |  |  | 10.17 | 10.05 | 54.6 | 135 | [12 empty] | 109.2 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель; Виды ремонта по месяцам октябрь
17 | ТП-8 силовой трансформатор №3 | 3029 |  |  | 10.17 | 10.05 | 54.6 | 135 | [12 empty] | 109.2 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель; Виды ремонта по месяцам октябрь
18 | ТП-9 силовой трансформатор №1 | 3032 |  |  | 07.17 | 07.05 | 54.6 | 135 | [12 empty] | 54.6 | bar: Виды ремонта по месяцам июль
19 | ТП-9 силовой трансформатор №2 | 8400997 |  |  | 11.17 | 07.05 | 54.6 | 135 | [12 empty] | 109.2 | bar: Виды ремонта по месяцам май; Виды ремонта по месяцам ноябрь
20 | ТП-10 силовой трансформатор №1 | [5 empty] | 54.6 | 135 | [12 empty] | 54.6 | bar: Виды ремонта по месяцам май
21 | ТП-10 силовой трансформатор № 2 | [5 empty] | 54.6 | 135 | [12 empty] | 54.6 | bar: Виды ремонта по месяцам май
22 | ТП-11 силовой трансформатор №1 | 3486 |  |  | 12.17 | 06.08 | 54.6 | 135 | [12 empty] | 54.6 | bar: Виды ремонта по месяцам декабрь
23 | ТП-11 силовой трансформатор № 2 | 3486 |  |  | 12.17 | 06.08 | 54.6 | 135 | [12 empty] | 54.6 | bar: Виды ремонта по месяцам декабрь
24 | ТП-12 силовой трансформатор №1 | 3487 |  |  | 12.17 | 06.08 | 54.6 | 135 | [12 empty] | 54.6 | bar: Виды ремонта по месяцам декабрь
25 | ТП-12 силовой трансформатор №2 | 3487 |  |  | 12.17 | 06.08 | 54.6 | 135 | [12 empty] | 54.6 | bar: Виды ремонта по месяцам декабрь
26 | ТП-13 силовой трансформатор №1 | 3488 |  |  | 01.17 | 01.05 | 54.6 | 135 | [12 empty] | 54.6 | bar: Виды ремонта по месяцам январь
27 | ТП-13 силовой трансформатор №2 | 3488 |  |  | 01.17 | 01.05 | 54.6 | 135 | [12 empty] | 54.6 | bar: Виды ремонта по месяцам январь
28 | ТП-14 силовой трансформатор №1 | 3489 |  |  | 01.17 | 01.05 | 54.6 | 135 | [12 empty] | 54.6 | bar: Виды ремонта по месяцам январь
29 | ТП-14 силовой трансформатор № 2 | 3489 |  |  | 01.17 | 01.05 | 54.6 | 135 | [12 empty] | 54.6 | bar: Виды ремонта по месяцам январь
30 | ТП-15 силовой трансформатор №1 | 3490 |  |  | 12.17 | 12.04 | 54.6 | 135 | [12 empty] | 109.2 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам декабрь
31 | ТП-15 силовой трансформатор № 2 | 3490 |  |  | 12.17 | 12.04 | 54.6 | 135 | [12 empty] | 109.2 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам декабрь
32 | ТП-16 силовой трансформатор №1 | 3496 |  |  | 12.17 | 12.04 | 54.6 | 135 | [12 empty] | 109.2 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам декабрь
33 | ТП-16 силовой трансформатор №2 | 3496 |  |  | 12.17 | 12.04 | 68.25 | 170 | [12 empty] | 136.5 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам декабрь
34 | ТП-17 силовой трансформатор №1 | 3543 |  |  | 01.17 | 09.04 | 54.6 | 135 | [12 empty] | 54.6 | bar: Виды ремонта по месяцам январь
35 | ТП-17 силовой трансформатор № 2 | 3543 |  |  | 01.17 | 09.04 | 54.6 | 135 | [12 empty] | 54.6 | bar: Виды ремонта по месяцам январь
36 | ТП-18 силовой трансформатор №1 | 3491 |  |  | 09.17 | 11.05 | 54.6 | 135 | [12 empty] | 109.2 | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам сентябрь
37 | ТП-18 силовой трансформатор № 2 | 3491 |  |  | 09.17 | 11.05 | 54.6 | 135 | [12 empty] | 109.2 | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам сентябрь
38 | ТП-19 силовой трансформатор №1 | 3492 |  |  | 09.17 | 11.05 | 54.6 | 135 | [12 empty] | 109.2 | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам сентябрь
39 | ТП-19 силовой трансформатор № 2 | 3492 |  |  | 09.17 | 11.05 | 54.6 | 135 | [12 empty] | 109.2 | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам сентябрь
40 | ТП-20 силовой трансформатор №1 | 3493 |  |  | 01.17 | 08.04 | 54.6 | 135 | [12 empty] | 54.6 | bar: Виды ремонта по месяцам январь
41 | ТП-20 силовой трансформатор № 2 | 3493 |  |  | 01.17 | 08.04 | 54.6 | 135 | [12 empty] | 54.6 | bar: Виды ремонта по месяцам январь
42 | ТП-21 силовой трансформатор №1 | 3495 |  |  | 10.17 | 10.05 | 54.6 | 135 | [12 empty] | 54.6 | bar: Виды ремонта по месяцам октябрь
№ | Наименование и тип оборудования | Инв. № | Последний ремонт |  | Дата последнего ремонта (месяц и год) |  | Нормы трудоемкости ремонта, ч.-час. |  | Виды ремонта по месяцам январь: Виды ремонта по месяцам | Потребность в рабочей силе на производство ремонта, ч.-час. |  | Примечание
|  |  | вид | дата (месяц и год) | Т | К | Т | К | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Т | К
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
43 | ТП-21 силовой трансформатор №2 | 3495 |  |  | 10.17 | 10.05 | 54.6 | 135 | [12 empty] | 54.6 | bar: Виды ремонта по месяцам октябрь
44 | ТП-22 силовой трансформатор №1 | 3494 |  |  | 06.17 | 06.06 | 54.6 | 135 | [12 empty] | 54.6 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь
45 | ТП-22 силовой трансформатор №2 | 3494 |  |  | 09.17 | 06.06 | 68.25 | 135 | [12 empty] | 136.5 | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам сентябрь
46 | ТП-25 силовой трансформатор №1 | 4003327 |  |  | 12.17 | 06.06 | 54.6 | 135 | [12 empty] | 54.6 | bar: Виды ремонта по месяцам декабрь
47 | ТП-28 силовой трансформатор №1 | 3033 |  |  | 06.17 | 06.08 | 54.6 | 135 | [12 empty] | 54.6 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь
48 | ТП-28 силовой трансформатор № 2 | 3033 |  |  | 06.17 | 06.08 | 54.6 | 135 | [12 empty] | 54.6 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь
49 | ТП-29 силовой трансформатор №1 | 3034 |  |  | 04.17 | 04.06 | 54.6 | 135 | [12 empty] | 54.6 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
50 | ТП-29 силовой трансформатор № 2 | 3034 |  |  | 04.17 | 04.06 | 54.6 | 135 | [12 empty] | 54.6 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
51 | ТП-29 силовой трансформатор № 3 | 5695 |  |  | 04.17 | 04.06 | 54.6 | 135 | [12 empty] | 54.6 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
52 | ТП-30 силовой трансформатор №1 | 3035 |  |  | 07.17 | 07.06 | 54.6 | 135 | [12 empty] | 54.6 | bar: Виды ремонта по месяцам июль
53 | ТП-30 силовой трансформатор №2 | 3035 |  |  | 07.17 | 07.06 | 54.6 | 135 | [12 empty] | 54.6 | bar: Виды ремонта по месяцам июль
54 | ТП-31 силовой трансформатор №1 | 3036 |  |  | 07.17 | 07.06 | 54.6 | 135 | [12 empty] | 54.6 | bar: Виды ремонта по месяцам июль
55 | ТП-31 силовой трансформатор № 2 | 3036 |  |  | 07.17 | 07.06 | 54.6 | 135 | [12 empty] | 54.6 | bar: Виды ремонта по месяцам июль
56 | ТП-32 силовой трансформатор №1 | 3037 |  |  | 05.17 | 05.04 | 54.6 | 135 | [12 empty] | 54.6 | bar: Виды ремонта по месяцам май
57 | ТП-32 силовой трансформатор № 2 | 3037 |  |  | 05.17 | 05.04 | 54.6 | 135 | [12 empty] | 54.6 | bar: Виды ремонта по месяцам май
58 | ТП-33 силовой трансформатор №1 | 3792 |  |  | 08.17 | 08.06 | 54.6 | 135 | [12 empty] | 54.6 | bar: Виды ремонта по месяцам август
59 | ТП-33 силовой трансформатор № 2 | 3792 |  |  | 08.17 | 08.06 | 54.6 | 135 | [12 empty] | 54.6 | bar: Виды ремонта по месяцам август
60 | ТП-34 силовой трансформатор №1 | 3038 |  |  | 08.17 | 08.06 | 54.6 | 135 | [12 empty] | 54.6 | bar: Виды ремонта по месяцам август
61 | ТП-34 силовой трансформатор № 2 | 3038 |  |  | 08.17 | 08.06 | 54.6 | 135 | [12 empty] | 54.6 | bar: Виды ремонта по месяцам август
62 | ТП-35 силовой трансформатор №1 | 3039 |  |  | 08.17 | 08.06 | 54.6 | 135 | [12 empty] | 54.6 | bar: Виды ремонта по месяцам август
63 | ТП-35 силовой трансформатор № 2 | 3039 |  |  | 08.17 | 08.06 | 54.6 | 135 | [12 empty] | 54.6 | bar: Виды ремонта по месяцам август
64 | ТП-38 силовой трансформатор №1 | 5403 |  |  | 11.17 | 11.10 | 54.6 | 135 | [12 empty] | 54.6 | bar: Виды ремонта по месяцам ноябрь
65 | ТП-38 силовой трансформатор №2 | 5403 |  |  | 11.17 | 11.10 | 54.6 | 135 | [12 empty] | 54.6 | bar: Виды ремонта по месяцам ноябрь
66 | ТП-39 силовой трансформатор №1 | 400556 |  |  | 09.17 | 09.06 | 68.25 | 170 | [12 empty] | 136.5 | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам сентябрь
67 | ТП-39 силовой трансформатор №2 | 400556 |  |  | 09.17 | 09.06 | 68.25 | 170 | [12 empty] | 68.25 | bar: Виды ремонта по месяцам сентябрь
68 | ТП-41 силовой трансформатор №1 | 8400993 |  |  | 11.17 | 12.04 | 54.6 | 135 | [12 empty] | 54.6 | bar: Виды ремонта по месяцам ноябрь
69 | ТП-41 силовой трансформатор № 2 | 8400993 |  |  | 11.17 | 12.04 | 54.6 | 135 | [12 empty] | 54.6 | bar: Виды ремонта по месяцам ноябрь
70 | ТП-43 силовой трансформатор №1 | 3037 |  |  | 05.17 | - | 45.5 | 115 | [12 empty] | 45.5 | bar: Виды ремонта по месяцам май
71 | ТП-43 силовой трансформатор № 2 | 3037 |  |  | 05.17 | - | 45.5 | 115 | [12 empty] | 45.5 | bar: Виды ремонта по месяцам май
72 | ТП-44 силовой трансформатор №1 | 8400993 |  |  | 11.17 | - | 68.25 | 170 | [12 empty] | 136.5 | bar: Виды ремонта по месяцам май; Виды ремонта по месяцам ноябрь
73 | ТП-44 силовой трансформатор № 2 | 8400993 |  |  | 11.17 | - | 68.25 | 170 | [12 empty] | 136.5 | bar: Виды ремонта по месяцам май; Виды ремонта по месяцам ноябрь
74 | ТП-45 силовой трансформатор №1 | 8400997 |  |  | 10.17 | 10.06 | 68.25 | 170 | [12 empty] | 136.5 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель; Виды ремонта по месяцам октябрь
75 | ТП-46 силовой трансформатор №1 | − |  |  | 04.17 | − | 71.53 | 182 | [12 empty] | 71.53 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
№ | Наименование и тип оборудования | Инв. № | Последний ремонт |  | Дата последнего ремонта (месяц и год) |  | Нормы трудоемкости ремонта, ч.-час. |  | Виды ремонта по месяцам январь: Виды ремонта по месяцам | Потребность в рабочей силе на производство ремонта, ч.-час. |  | Примечание
|  |  | вид | дата (месяц и год) | Т | К | Т | К | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Т | К
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
76 | ТП-46 силовой трансформатор № 2 | − |  |  | 04.17 | − | 71.53 | 182 | [12 empty] | 71.53 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
77 | ТП-73 силовой трансформатор №1 | 400555 |  |  | 08.17 | 08.05 | 54.6 | 135 | [12 empty] | 54.6 | bar: Виды ремонта по месяцам август
КОНДЕНСАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ
1 | ТП-2 Конденсаторная установка №1 | 3024 |  |  | 03.17 | 09.17 | 13.65 | 32 | [12 empty] | 27.3 | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам сентябрь
2 | ТП-2 Конденсаторная установка №2 | 3024 |  |  | 03.17 | 09.17 | 13.65 | 32 | [12 empty] | 27.3 | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам сентябрь
3 | ТП-3 Конденсаторная установка №1 | 3025 |  |  | 08.17 | 02.15 | 13.65 | 32 | [12 empty] | 13.65 | 32 | bar: Виды ремонта по месяцам февраль; Виды ремонта по месяцам август
4 | ТП-3 Конденсаторная установка №2 | 3025 |  |  | 08.17 | 02.15 | 13.65 | 32 | [12 empty] | 13.65 | 32 | bar: Виды ремонта по месяцам февраль; Виды ремонта по месяцам август
5 | ТП-4 Конденсаторная установка №1 | 3026 |  |  | 09.17 | 03.15 | 13.65 | 32 | [12 empty] | 13.65 | 32 | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам сентябрь
6 | ТП-4 Конденсаторная установка №2 | 3026 |  |  | 09.17 | 03.15 | 13.65 | 32 | [12 empty] | 13.65 | 32 | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам сентябрь
7 | ТП-6 Конденсаторная установка №1 | 3027 |  |  | 08.17 | 02.17 | 13.65 | 32 | [12 empty] | 27.3 | bar: Виды ремонта по месяцам февраль; Виды ремонта по месяцам август
8 | ТП-6 Конденсаторная установка №2 | 3027 |  |  | 08.17 | 02.17 | 13.65 | 32 | [12 empty] | 27.3 | bar: Виды ремонта по месяцам февраль; Виды ремонта по месяцам август
9 | ТП-7 Конденсаторная установка №1 | 3028 |  |  | 10.17 | 10.16 | 13.65 | 32 | [12 empty] | 27.3 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель; Виды ремонта по месяцам октябрь
10 | ТП-9 Конденсаторная установка №1 | 3032 |  |  | 04.17 | 10.17 | 13.65 | 32 | [12 empty] | 27.3 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель; Виды ремонта по месяцам октябрь
11 | ТП-9 Конденсаторная установка №2 | 8400997 |  |  | 04.17 | 10.17 | 13.65 | 32 | [12 empty] | 27.3 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель; Виды ремонта по месяцам октябрь
12 | ТП-10 | [5 empty] | 13.65 | 32 | [12 empty] | 13.65 | bar: Виды ремонта по месяцам декабрь
13 | ТП-12 Конденсаторная установка №1 | 3487 |  |  | 01.17 | 01.15 | 13.65 | 32 | [12 empty] | 13.5 | bar: Виды ремонта по месяцам январь
14 | ТП-13 Конденсаторная установка №1 | 3488 |  |  | 06.17 | 12.17 | 13.65 | 32 | [12 empty] | 27.3 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам декабрь
15 | ТП-13 Конденсаторная установка №2 | 3488 |  |  | 06.17 | 12.17 | 13.65 | 32 | [12 empty] | 27.3 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам декабрь
16 | ТП-14 Конденсаторная установка №1 | 3489 |  |  | 02.16 | 02.17 | 13.65 | 32 | [12 empty] | 13.65 | bar: Виды ремонта по месяцам февраль
17 | ТП-16 Конденсаторная установка №1 | 3496 |  |  | 11.17 | 11.16 | 13.65 | 32 | [12 empty] | 27.3 | bar: Виды ремонта по месяцам май; Виды ремонта по месяцам ноябрь
18 | ТП-16 Конденсаторная установка №2 | 3496 |  |  | 11.17 | 11.16 | 13.65 | 32 | [12 empty] | 27.3 | bar: Виды ремонта по месяцам май; Виды ремонта по месяцам ноябрь
19 | ТП-20 Конденсаторная установка №1 | 3493 |  |  | 08.17 | 08.16 | 13.65 | 32 | [12 empty] | 27.3 | bar: Виды ремонта по месяцам февраль; Виды ремонта по месяцам август
21 | ТП-21 Конденсаторная установка №1 | 3495 |  |  | 10.17 | 10.16 | 13.65 | 32 | [12 empty] | 13.65 | bar: Виды ремонта по месяцам октябрь
22 | ТП-41 Конденсаторная установка №1 | 8400993 |  |  | 11.16 | 08.17 | 13.65 | 32 | [12 empty] | 13.65 | bar: Виды ремонта по месяцам август
23 | ТП-41 Конденсаторная установка №2 | 8400993 |  |  | 11.16 | 08.17 | 13.65 | 32 | [12 empty] | 13.65 | bar: Виды ремонта по месяцам август
1 | Токопровод №1 6кВ | 2016 |  |  | 06.17 | - | 82.36 | - | [12 empty] | 82.36 | - | bar: Виды ремонта по месяцам июнь
2 | Токопровод №2 6кВ | 2016 |  |  | 07.17 | - | 82.36 | - | [12 empty] | 82.36 | - | bar: Виды ремонта по месяцам июль
№ | Наименование и тип оборудования | Инв. № | Последний ремонт |  | Дата последнего ремонта (месяц и год) |  | Нормы трудоемкости ремонта, ч.-час. |  | Виды ремонта по месяцам январь: Виды ремонта по месяцам | Потребность в рабочей силе на производство ремонта, ч.-час. |  | Примечание
|  |  | вид | дата (месяц и год) | Т | К | Т | К | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Т | К
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
ОСВЕЩЕНИЕ УЧАСТКА
1 | ГПП-1 50 светильников | 3790 |  |  | 06.17 | - | 4.33 | - | [12 empty] | 4.33 | - | bar: Виды ремонта по месяцам июнь
2 | РП-1 61 светильник | 3040 |  |  | 03.17 | - | 6.05 | - | [12 empty] | 6.05 | - | bar: Виды ремонта по месяцам март
3 | РП-2 50 светильников | 3041 |  |  | 01.17 | - | 5.91 | - | [12 empty] | 5.91 | - | bar: Виды ремонта по месяцам январь
4 | РП-3 159 светильников | 3042 |  |  | 09.17 | - | 17.9 | - | [12 empty] | 17.9 | - | bar: Виды ремонта по месяцам сентябрь
5 | РП-4 154 светильника | 3042 |  |  | 10.17 | - | 19.81 | - | [12 empty] | 19.81 | - | bar: Виды ремонта по месяцам октябрь
6 | ТП-2 18 светильников | 3024 |  |  | 03.17 | - | 2.92 | - | [12 empty] | 2.92 | - | bar: Виды ремонта по месяцам март
7 | ТП-3 20 светильников | 3025 |  |  | 02.17 | - | 2.68 | - | [12 empty] | 2.68 | - | bar: Виды ремонта по месяцам февраль
8 | ТП-4 20 светильников | 3026 |  |  | 03.17 | - | 2.79 | - | [12 empty] | 2.79 | - | bar: Виды ремонта по месяцам март
9 | ТП-5 8 светильников | 3484 |  |  | 01.17 | - | 1.3 | - | [12 empty] | 1.3 | - | bar: Виды ремонта по месяцам январь
10 | ТП-6 20 светильников | 3027 |  |  | 05.17 | - | 2.79 | - | [12 empty] | 2.79 | - | bar: Виды ремонта по месяцам май
11 | ТП-7 20 светильников | 3028 |  |  | 04.17 | - | 2.68 | - | [12 empty] | 2.68 | - | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
12 | ТП-8 11 светильников | 3029 |  |  | 04.17 | - | 1.86 | - | [12 empty] | 1.86 | - | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
13 | ТП-9 14 светильников | 3032 |  |  | 04.17 | - | 2.27 | - | [12 empty] | 2.27 | - | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
14 | ТП-10 | [5 empty] | 1.9 | [13 empty] | 1.9 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь
15 | ТП-11 17 светильников | 3486 |  |  | 12.17 | - | 2.55 | - | [12 empty] | 2.55 | - | bar: Виды ремонта по месяцам декабрь
16 | ТП-13 15 светильников | 3488 |  |  | 06.17 | - | 2.19 | - | [12 empty] | 2.19 | - | bar: Виды ремонта по месяцам июнь
17 | ТП-14 20 светильников | 3489 |  |  | 01.17 | - | 2.46 | - | [12 empty] | 2.46 | - | bar: Виды ремонта по месяцам январь
18 | ТП-15 20 светильников | 3490 |  |  | 12.17 | - | 2.57 | - | [12 empty] | 2.57 | - | bar: Виды ремонта по месяцам декабрь
19 | ТП-16 20 светильников | 3496 |  |  | 05.17 | - | 2.63 | - | [12 empty] | 2.63 | - | bar: Виды ремонта по месяцам май
20 | ТП-17 20 светильников | 3549 |  |  | 01.17 | - | 2.63 | - | [12 empty] | 2.63 | - | bar: Виды ремонта по месяцам январь
21 | ТП-18 20 светильников | 3491 |  |  | 05.17 | - | 2.57 | - | [12 empty] | 2.57 | - | bar: Виды ремонта по месяцам май
22 | ТП-19 20 светильников | 3492 |  |  | 07.17 | - | 2.73 | - | [12 empty] | 2.73 | - | bar: Виды ремонта по месяцам июль
23 | ТП-20 20 светильников | 3493 |  |  | 08.17 | - | 2.73 | - | [12 empty] | 2.73 | - | bar: Виды ремонта по месяцам август
24 | ТП-21 20 светильников | 3495 |  |  | 10.17 | - | 2.73 | - | [12 empty] | 2.73 | - | bar: Виды ремонта по месяцам октябрь
25 | ТП-22 12 светильников | 3494 |  |  | 05.17 | - | 1.31 | - | [12 empty] | 1.31 | - | bar: Виды ремонта по месяцам май
26 | ТП-25 6 светильников | 4003327 |  |  | 12.17 | - | 0.97 | - | [12 empty] | 0.97 | - | bar: Виды ремонта по месяцам декабрь
27 | ТП-30 12 светильников | 3035 |  |  | 02.17 | - | 1.3 | - | [12 empty] | 1.3 | - | bar: Виды ремонта по месяцам февраль
28 | ТП-31 12 светильников | 3036 |  |  | 03.17 | - | 1.94 | - | [12 empty] | 1.94 | - | bar: Виды ремонта по месяцам март
29 | ТП-32 10 светильников | 3037 |  |  | 11.17 | - | 1.46 | - | [12 empty] | 1.46 | - | bar: Виды ремонта по месяцам ноябрь
30 | ТП-33 20 светильников | 3792 |  |  | 08.17 | - | 2.12 | - | [12 empty] | 2.12 | - | bar: Виды ремонта по месяцам август
31 | ТП-34 16 светильников | 3038 |  |  | 09.17 | - | 1.53 | - | [12 empty] | 1.53 | - | bar: Виды ремонта по месяцам сентябрь
№ | Наименование и тип оборудования | Инв. № | Последний ремонт |  | Дата последнего ремонта (месяц и год) |  | Нормы трудоемкости ремонта, ч.-час. |  | Виды ремонта по месяцам январь: Виды ремонта по месяцам | Потребность в рабочей силе на производство ремонта, ч.-час. |  | Примечание
|  |  | вид | дата (месяц и год) | Т | К | Т | К | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Т | К
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
32 | ТП-35 20 светильников | 3039 |  |  | 07.17 | - | 2.99 | - | [12 empty] | 2.99 | - | bar: Виды ремонта по месяцам июль
33 | ТП-39 12 светильников | 400556 |  |  | 09.17 | - | 1.59 | - | [12 empty] | 1.59 | - | bar: Виды ремонта по месяцам сентябрь
34 | ТП-41 20 светильников | 8400993 |  |  | 11.17 | - | 2.88 | - | [12 empty] | 2.88 | - | bar: Виды ремонта по месяцам ноябрь
35 | ТП-43 20 светильников | 3037 |  |  | 05.17 | - | 3.24 | - | [12 empty] | 3.24 | - | bar: Виды ремонта по месяцам май
36 | ТП-44 16 светильников | 8400993 |  |  | 02.17 | - | 2.18 | - | [12 empty] | 2.18 | - | bar: Виды ремонта по месяцам февраль
37 | ТП-45 16 светильников | 8400997 |  |  | 11.17 | - | 2.59 | - | [12 empty] | 2.59 | - | bar: Виды ремонта по месяцам ноябрь
38 | ТП-73 10 светильников | 400555 |  |  | 08.17 | - | 1.62 | - | [12 empty] | 1.62 | - | bar: Виды ремонта по месяцам август
ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА
1 | ТП-1 | 3023 |  |  | 08.17 | - | 29.7 | - | [12 empty] | - | - | bar: Виды ремонта по месяцам февраль
2 | ТП-2 | 3024 |  |  | 09.17 | - | 29.7 | - | [12 empty] | - | - | bar: Виды ремонта по месяцам март
3 | ТП-3 | 3025 |  |  | 08.17 | - | 29.7 | - | [12 empty] | - | - | bar: Виды ремонта по месяцам февраль
4 | ТП-4 | 3026 |  |  | 09.17 | - | 29.7 | - | [12 empty] | - | - | bar: Виды ремонта по месяцам март
5 | ТП-5 | 3484 |  |  | 07.17 | - | 29.7 | - | [12 empty] | - | - | bar: Виды ремонта по месяцам январь
6 | ТП-6 | 3027 |  |  | 08.17 | - | 29.7 | - | [12 empty] | - | - | bar: Виды ремонта по месяцам февраль
7 | ТП-7 | 3028 |  |  | 10.17 | - | 29.7 | - | [12 empty] | - | - | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
8 | ТП-8 | 3029 |  |  | 10.17 | - | 29.7 | - | [12 empty] | - | - | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
9 | ТП-9 | 3032 |  |  | 10.17 | - | 29.7 | - | [12 empty] | - | - | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
10 | ТП-10 | [5 empty] | 29.7 | [13 empty] | - | bar: Виды ремонта по месяцам июнь
11 | ТП-11 | 3486 |  |  | 12.17 | - | 29.7 | - | [12 empty] | - | - | bar: Виды ремонта по месяцам июнь
12 | ТП-12 | 3487 |  |  | 07.17 | - | 29.7 | - | [12 empty] | - | - | bar: Виды ремонта по месяцам январь
13 | ТП-13 | 3488 |  |  | 12.17 | - | 29.7 | - | [12 empty] | - | - | bar: Виды ремонта по месяцам июнь
14 | ТП-14 | 3489 |  |  | 07.17 | - | 29.7 | - | [12 empty] | - | - | bar: Виды ремонта по месяцам январь
15 | ТП-15 | 3490 |  |  | 12.17 | - | 29.7 | - | [12 empty] | - | - | bar: Виды ремонта по месяцам июнь
16 | ТП-16 | 3496 |  |  | 11.17 | - | 29.7 | - | [12 empty] | - | - | bar: Виды ремонта по месяцам май
17 | ТП-17 | 3543 |  |  | 07.17 | - | 29.7 | - | [12 empty] | - | - | bar: Виды ремонта по месяцам январь
18 | ТП-18 | 3491 |  |  | 11.17 | - | 29.7 | - | [12 empty] | - | - | bar: Виды ремонта по месяцам май
19 | ТП-19 | 3492 |  |  | 07.17 | - | 29.7 | - | [12 empty] | - | - | bar: Виды ремонта по месяцам январь
20 | ТП-20 | 3493 |  |  | 08.17 | - | 29.7 | - | [12 empty] | - | - | bar: Виды ремонта по месяцам февраль
21 | ТП-21 | 3495 |  |  | 10.17 | - | 29.7 | - | [12 empty] | - | - | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
22 | ТП-22 | 3494 |  |  | 12.17 | - | 29.7 | - | [12 empty] | - | - | bar: Виды ремонта по месяцам июнь
№ | Наименование и тип оборудования | Инв. № | Последний ремонт |  | Дата последнего ремонта (месяц и год) |  | Нормы трудоемкости ремонта, ч.-час. |  | Виды ремонта по месяцам январь: Виды ремонта по месяцам | Потребность в рабочей силе на производство ремонта, ч.-час. |  | Примечание
|  |  | вид | дата (месяц и год) | Т | К | Т | К | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Т | К
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
23 | ТП-25 | 4003327 |  |  | 12.17 | - | 29.7 | - | [12 empty] | - | - | bar: Виды ремонта по месяцам июнь
24 | ТП-28 | 3033 |  |  | 12.17 | 06.08 | 29.7 | - | [12 empty] | - | - | bar: Виды ремонта по месяцам июнь
25 | ТП-29 | 3034 |  |  | 09.17 | 10.08 | 29.7 | - | [12 empty] | - | - | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
26 | ТП-30 | 3035 |  |  | 11.17 | 09.08 | 29.7 | - | [12 empty] | - | - | bar: Виды ремонта по месяцам май
27 | ТП-31 | 3036 |  |  | 09.17 | 09.08 | 29.7 | - | [12 empty] | - | - | bar: Виды ремонта по месяцам март
28 | ТП-32 | 3037 |  |  | 11.17 | 05.08 | 29.7 | - | [12 empty] | - | - | bar: Виды ремонта по месяцам май
29 | ТП-33 | 3792 |  |  | 08.17 | 08.08 | 29.7 | - | [12 empty] | - | - | bar: Виды ремонта по месяцам февраль
30 | ТП-34 | 3038 |  |  | 09.17 | 09.08 | 29.7 | - | [12 empty] | - | - | bar: Виды ремонта по месяцам март
31 | ТП-35 | 3039 |  |  | 07.17 | 07.08 | 29.7 | - | [12 empty] | - | - | bar: Виды ремонта по месяцам январь
32 | ТП-39 | 400556 |  |  | 09.17 | - | 29.7 | - | [12 empty] | - | - | bar: Виды ремонта по месяцам март
33 | ТП-41 | 8400993 |  |  | 11.17 | - | 29.7 | - | [12 empty] | - | - | bar: Виды ремонта по месяцам май
34 | ТП-43 | 3037 |  |  | 09.17 | 09.08 | 29.7 | - | [12 empty] | - | - | bar: Виды ремонта по месяцам март
35 | ТП-45 | 8400997 |  |  | 10.17 | - | 29.7 | - | [12 empty] | - | - | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
36 | ТП-44 | 8400993 |  |  | 11.17 | - | 29.7 | - | [12 empty] | - | - | bar: Виды ремонта по месяцам май
37 | ТП-73 | 400555 |  |  | 08.17 | 08.08 | 29.7 | - | [12 empty] | - | - | bar: Виды ремонта по месяцам февраль
38 | РП-1 | 3040 |  |  | 12.17 | 06.08 | 29.7 | - | [12 empty] | - | - | bar: Виды ремонта по месяцам июнь
39 | РП-2 | 3041 |  |  | 08.17 | 08.08 | 29.7 | - | [12 empty] | - | - | bar: Виды ремонта по месяцам февраль
40 | РП-3 | 3042 |  |  | 12.17 | - | 29.7 | - | [12 empty] | - | - | bar: Виды ремонта по месяцам июнь
41 | РП-4 | 3042 |  |  | 12.17 | - | 29.7 | - | [12 empty] | - | - | bar: Виды ремонта по месяцам июнь
42 | ГПП-1 ОРУ-110 кВ Тран-р №1 63 МВА | 3790 |  |  | 10.17 | 04.09 | 29.7 | - | [12 empty] | - | - | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
43 | ГПП-1 ОРУ-110 кВ В-110 №1 | 3790 |  |  | 10.17 | 01.09 | 29.7 | - | [12 empty] | - | - | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
44 | ГПП-1 ОРУ-110 кВ ТН-110 №1 | 3790 |  |  | 10.17 | 01.09 | 29.7 | - | [12 empty] | - | - | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
45 | ГПП-1 ОРУ-110 кВ ТТ-110 №1 | 3790 |  |  | 10.17 | 01.09 | 29.7 | [13 empty] | - | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
46 | ГПП-1 ОРУ-110 кВ ЛР-110 №1 | 3790 |  |  | 10.17 | 01.09 | 29.7 | - | [12 empty] | - | - | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
47 | ГПП-1 ОРУ-110 кВ ОПН-110 №1 | 3790 |  |  | 10.17 | 01.09 | 29.7 | - | [12 empty] | - | - | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
48 | ГПП-1 ОРУ-110 кВ Тран-р №2 63 МВА | 3790 |  |  | 10.17 | 04.09 | 29.7 | - | [12 empty] | - | - | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
49 | ГПП-1 ОРУ-110 кВ В-110 №2 | 3790 |  |  | 10.17 | 04.09 | 29.7 | - | [12 empty] | - | - | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
50 | ГПП-1 ОРУ-110 кВ ТН-110 №2 | 3790 |  |  | 10.17 | 04.09 | 29.7 | - | [12 empty] | - | - | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
51 | ГПП-1 ОРУ-110 кВ ТТ-110 №2 | 3790 |  |  | 10.17 | 04.09 | 29.7 | - | [12 empty] | - | - | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
52 | ГПП-1 ОРУ-110 кВ ЛР-110 №2 | 3790 |  |  | 10.17 | 04.09 | 29.7 | - | [12 empty] | - | - | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
№ | Наименование и тип оборудования | Инв. № | Последний ремонт |  | Дата последнего ремонта (месяц и год) |  | Нормы трудоемкости ремонта, ч.-час. |  | Виды ремонта по месяцам январь: Виды ремонта по месяцам | Потребность в рабочей силе на производство ремонта, ч.-час. |  | Примечание
|  |  | вид | дата (месяц и год) | Т | К | Т | К | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Т | К
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
53 | ГПП-1 ОРУ-110 кВ ОПН-110 №1 | 3790 |  |  | 10.17 | 04.09 | 29.7 | - | [12 empty] | - | - | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
54 | ГПП-1 ЗРУ-6 Кв | 3790 |  |  | 10.17 | 04.10 | 29.7 | - | [12 empty] | - | - | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
55 | Токопровод опора №1 | 2016 |  |  | 11.17 | 05.09 | 29.7 | - | [12 empty] | - | - | bar: Виды ремонта по месяцам май
56 | Токопровод опора №2 | 2016 |  |  | 11.17 | 05.10 | 29.7 | - | [12 empty] | - | - | bar: Виды ремонта по месяцам май
57 | Токопровод опора №3 | 2016 |  |  | 11.17 | 07.08 | 29.7 | - | [12 empty] | - | - | bar: Виды ремонта по месяцам май
58 | Токопровод опора №4 | 2016 |  |  | 11.17 | 05.11 | 29.7 | - | [12 empty] | - | - | bar: Виды ремонта по месяцам май
59 | Токопровод опора №5 | 2016 |  |  | 11.17 | 05.13 | 29.7 | - | [12 empty] | - | - | bar: Виды ремонта по месяцам май
60 | Токопровод опора №6 | 2016 |  |  | 11.17 | - | 29.7 | - | [12 empty] | - | - | bar: Виды ремонта по месяцам май
61 | Токопровод опора №7 | 2016 |  |  | 11.17 | - | 29.7 | - | [12 empty] | - | - | bar: Виды ремонта по месяцам май
62 | Токопровод опора №8 | 2016 |  |  | 11.17 | - | 29.7 | - | [12 empty] | - | - | bar: Виды ремонта по месяцам май
63 | Токопровод опора №9 | 2016 |  |  | 11.17 | - | 29.7 | - | [12 empty] | - | - | bar: Виды ремонта по месяцам май
64 | Токопровод опора №10 | 2016 |  |  | 11.17 | - | 29.7 | - | [12 empty] | - | - | bar: Виды ремонта по месяцам май
65 | Молниеотвод №1 | 2016 |  |  | 11.17 | 05.09 | 29.7 | - | [12 empty] | - | - | bar: Виды ремонта по месяцам май
66 | Молниеотвод №2 | 2016 |  |  | 11.17 | 05.10 | 29.7 | - | [12 empty] | - | - | bar: Виды ремонта по месяцам май
67 | Молниеотвод №3 | 2016 |  |  | 11.17 | 05.11 | 29.7 | - | [12 empty] | - | - | bar: Виды ремонта по месяцам май
68 | Молниеотвод №4 | 2016 |  |  | 11.17 | 10.08 | 29.7 | - | [12 empty] | - | - | bar: Виды ремонта по месяцам май
69 | Молниеотвод №5 | 2016 |  |  | 11.17 | 05.13 | 29.7 | - | [12 empty] | - | - | bar: Виды ремонта по месяцам май
70 | Молниеотвод №6 | 2016 |  |  | 11.17 | - | 29.7 | - | [12 empty] | - | - | bar: Виды ремонта по месяцам май
71 | Молниеотвод №7 | 2016 |  |  | 11.17 | - | 29.7 | - | [12 empty] | - | - | bar: Виды ремонта по месяцам май
72 | Молниеотвод №8 | 2016 |  |  | 11.17 | - | 29.7 | - | [12 empty] | - | - | bar: Виды ремонта по месяцам май
РП-1 КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ
1 | яч. №9 компрессор №9 580 метров | 2017 |  |  | 09.17 | - | 31.67 | [13 empty] | 31.67 | - | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам сентябрь
2 | яч. №10 ТП-43 тр-р №1 550 метров | 2017 |  |  | 05.17 | - | 17.52 | [13 empty] | 17.52 | - | bar: Виды ремонта по месяцам май; Виды ремонта по месяцам ноябрь
3 | яч. №15 компрессор №10 610метров | 2017 |  |  | 09.17 | - | 33.31 | [13 empty] | 33.31 | - | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам сентябрь
4 | яч. №17 Насос II-2Д 160 метров | 2017 |  |  | 03.17 | - | 5.1 | [13 empty] | 5.1 | - | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам сентябрь
5 | яч. №19 Насос I-2Д 170 метров | 2017 |  |  | 09.17 |  | 5.41 | [13 empty] | 5.41 | - | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам сентябрь
6 | яч. №20 Насос VI-1Д 100 метров | 2017 |  |  | 09.17 | - | 3.19 | [13 empty] | 3.33 | - | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам сентябрь
7 | яч. №21 Насос III-2Д 100 метров | 2017 |  |  | 09.17 | - | 3.19 | [13 empty] | 3.19 | - | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам сентябрь
8 | яч. №22 Насос III-1Д 160 метров | 2017 |  |  | 09.17 | - | 5.1 | [13 empty] | 5.32 | - | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам сентябрь
9 | яч. №23 Насос IV-2Д 100 метров | 2017 |  |  | 03.17 | - | 3.19 | [13 empty] | 3.19 | - | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам сентябрь
10 | яч. №24 Насос II-1Д 75 метров | 2017 |  |  | 03.17 | - | 2.39 | [13 empty] | 2.39 | - | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам сентябрь
11 | яч. №25 Насос IV-1Д 160 метров | 2017 |  |  | 03.17 | - | 5.1 | [13 empty] | 5.1 | - | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам сентябрь
№ | Наименование и тип оборудования | Инв. № | Последний ремонт |  | Дата последнего ремонта (месяц и год) |  | Нормы трудоемкости ремонта, ч.-час. |  | Виды ремонта по месяцам январь: Виды ремонта по месяцам | Потребность в рабочей силе на производство ремонта, ч.-час. |  | Примечание
|  |  | вид | дата (месяц и год) | Т | К | Т | К | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Т | К
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
12 | яч. №26 ТП-28 Т-1 ТП-29 Т-2 490 метров | 2017 |  |  | 06.17 | - | 12.04 | [13 empty] | 12.04 | - | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам декабрь
13 | яч. №32 ТП-29 Т-3 450 метров | 2017 |  |  | 04.17 | - | 11.06 | [13 empty] | 11.06 | - | bar: Виды ремонта по месяцам апрель; Виды ремонта по месяцам октябрь
14 | яч. №33 ТП-28 Т-2ТП-29 Т-1 530 метров | 2017 |  |  | 06.17 | - | 13.02 | [13 empty] | 13.02 | - | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам декабрь
15 | яч. №34 Насос IV-3Д 120 метров | 2017 |  |  | 10.17 | - | 3.82 | [13 empty] | 3.82 | - | bar: Виды ремонта по месяцам апрель; Виды ремонта по месяцам октябрь
16 | яч. №35 Насос IV-2Д 120 метров | 2017 |  |  | 10.17 | - | 3.82 | [13 empty] | 3.82 | - | bar: Виды ремонта по месяцам апрель; Виды ремонта по месяцам октябрь
17 | яч. №36 Насос I-5Д 80 метров | 2017 |  |  | 11.17 | - | 2.55 | [13 empty] | 2.55 | - | bar: Виды ремонта по месяцам май; Виды ремонта по месяцам ноябрь
18 | яч. №37 Насос VI-3Д 120 метров | 2017 |  |  | 11.17 | - | 3.82 | [13 empty] | 3.82 | - | bar: Виды ремонта по месяцам май; Виды ремонта по месяцам ноябрь
19 | яч. №38 Насос IV-4Д 100 метров | 2017 |  |  | 11.17 | - | 3.19 | [13 empty] | 3.19 | - | bar: Виды ремонта по месяцам май; Виды ремонта по месяцам ноябрь
20 | яч. №39 Насос III-3Д 110 метров | 2017 |  |  | 11.17 | - | 3.5 | [13 empty] | 3.5 | - | bar: Виды ремонта по месяцам май; Виды ремонта по месяцам ноябрь
21 | яч. №40 Насос I-4Д 120 метров | 2017 |  |  | 11.17 | - | 3.82 | [13 empty] | 3.82 | - | bar: Виды ремонта по месяцам май; Виды ремонта по месяцам ноябрь
22 | яч. №41 Насос I-3Д 120 метров | 2017 |  |  | 05.17 | - | 3.82 | [13 empty] | 3.82 | - | bar: Виды ремонта по месяцам май; Виды ремонта по месяцам ноябрь
23 | яч. №42 Насос II-4Д 125 метров | 2017 |  |  | 05.17 | - | 3.98 | [13 empty] | 3.98 | - | bar: Виды ремонта по месяцам май; Виды ремонта по месяцам ноябрь
24 | яч. №43 Насос II-3Д 125 метров | 2017 |  |  | 05.17 | - | 3.98 | [13 empty] | 3.98 | - | bar: Виды ремонта по месяцам май; Виды ремонта по месяцам ноябрь
25 | яч. №45 Компрессор №11 780 метров | 2017 |  |  | 04.17 | - | 42.59 | [13 empty] | 42.59 | - | bar: Виды ремонта по месяцам апрель; Виды ремонта по месяцам октябрь
26 | яч. №47 ТП-43 Т-2 550 метров | 2017 |  |  | 05.17 | - | 17.52 | [13 empty] | 17.52 | - | bar: Виды ремонта по месяцам май; Виды ремонта по месяцам ноябрь
27 | яч. №48 Насос III-4Д 90 метров | 2017 |  |  | 04.17 | - | 2.87 | [13 empty] | 2.87 | - | bar: Виды ремонта по месяцам апрель; Виды ремонта по месяцам октябрь
28 | яч. №52 пер.РП-1яч.№13 100 метров | 2017 |  |  | 02.17 | - | 5.46 | [13 empty] | 5.46 | - | bar: Виды ремонта по месяцам февраль; Виды ремонта по месяцам август
РП-2 КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ
29 | яч.№1 Компрессор №7 228 метров | 2017 |  |  | 07.17 | - | 22.3 | [13 empty] | 22.3 | - | bar: Виды ремонта по месяцам январь; Виды ремонта по месяцам июль
30 | яч.№2 РП-1 яч.№52 550 метров | 2017 |  |  | 09.17 | - | 17.52 | [13 empty] | 17.52 | - | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам сентябрь
31 | яч.№4 ТП-38 тр-р№2 250метров | 2017 |  |  | 11.17 | - | 7.96 | [13 empty] | 7.96 | - | bar: Виды ремонта по месяцам май; Виды ремонта по месяцам ноябрь
32 | яч.№6 Компрессор №8 222 метров | 2017 |  |  | 07.17 | - | 23.25 | [13 empty] | 23.25 | - | bar: Виды ремонта по месяцам январь; Виды ремонта по месяцам июль
34 | яч.№10 Компрессор №1 150 метров | 2017 |  |  | 07.17 | - | 4.78 | [13 empty] | 4.78 | - | bar: Виды ремонта по месяцам январь; Виды ремонта по месяцам июль
35 | яч.№11 ТП-32 Т-1 82 метров | 2017 |  |  | 05.17 | - | 4.3 | [13 empty] | 4.3 | - | bar: Виды ремонта по месяцам май; Виды ремонта по месяцам ноябрь
36 | яч.№13 Компрессор №2 150 метров | 2017 |  |  | 07.17 | - | 4.78 | [13 empty] | 4.78 | - | bar: Виды ремонта по месяцам январь; Виды ремонта по месяцам июль
37 | яч.№20 ТП-24 340 метров | 2017 |  |  | 05.17 | - | 11.14 | [13 empty] | 11.14 | - | bar: Виды ремонта по месяцам май; Виды ремонта по месяцам ноябрь
38 | яч.№23 Компрессор №3 378 метров | 2017 |  |  | 07.17 | - | 12.04 | [13 empty] | 12.04 | - | bar: Виды ремонта по месяцам январь; Виды ремонта по месяцам июль
39 | яч.№26 ТП-34, 35 Т-1 1420 метров | 2017 |  |  | 08.17 | - | 34.89 | [13 empty] | 34.89 | - | bar: Виды ремонта по месяцам февраль; Виды ремонта по месяцам август
40 | яч.№27 Компрессор №6 242 метров | 2017 |  |  | 07.17 | - | 20.38 | [13 empty] | 20.38 | - | bar: Виды ремонта по месяцам январь; Виды ремонта по месяцам июль
41 | яч.№28 Компрессор №4 414 метров | 2017 |  |  | 09.17 | - | 13.19 | [13 empty] | 13.19 | - | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам сентябрь
42 | яч. №30 ТП-32 Т-2 110 метров | 2017 |  |  | 05.17 | - | 4.61 | [13 empty] | 4.61 | - | bar: Виды ремонта по месяцам май; Виды ремонта по месяцам ноябрь
№ | Наименование и тип оборудования | Инв. № | Последний ремонт |  | Дата последнего ремонта (месяц и год) |  | Нормы трудоемкости ремонта, ч.-час. |  | Виды ремонта по месяцам январь: Виды ремонта по месяцам | Потребность в рабочей силе на производство ремонта, ч.-час. |  | Примечание
|  |  | вид | дата (месяц и год) | Т | К | Т | К | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Т | К
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
43 | яч. №32 ТП-38 Т-1 282 метров | 2017 |  |  | 11.17 | - | 7.96 | [13 empty] | 7.96 | - | bar: Виды ремонта по месяцам май; Виды ремонта по месяцам ноябрь
44 | яч. №34 пер. на яч. №56 15 метров | 2017 |  |  | 02.17 | - | 0.82 | [13 empty] | 0.82 | - | bar: Виды ремонта по месяцам февраль; Виды ремонта по месяцам август
45 | яч. №36 Компрессор №5 236 метров | 2017 |  |  | 02.17 | - | 19.11 | [13 empty] | 19.11 | - | bar: Виды ремонта по месяцам февраль; Виды ремонта по месяцам август
46 | яч. №39 ТП-27, 26 тр-р №2 250 меторв | 2017 |  |  | 05.17 | - | 8.19 | [13 empty] | 8.19 | - | bar: Виды ремонта по месяцам май; Виды ремонта по месяцам ноябрь
47 | яч. №48 ТП-73 750 метров | 2017 |  |  | 08.17 | - | 23.89 | [13 empty] | 23.89 | - | bar: Виды ремонта по месяцам февраль; Виды ремонта по месяцам август
48 | яч. №49 КУ-1 ц.1070, ТП-25 980 метров | 2017 |  |  | 06.17 | - | 31.21 | [13 empty] | 31.21 | - | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам декабрь
49 | яч. №53 рез.ввод с яч.№54 РП-3 500 метров | 2017 |  |  | 02.17 | - | 21.84 | [13 empty] | 21.84 | - | bar: Виды ремонта по месяцам февраль; Виды ремонта по месяцам август
50 | яч. №54 Ввод №5 1930 меторв | 2017 |  |  | 06.17 | - | 105.38 | [13 empty] | 105.38 | - | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам декабрь
51 | яч. №56 пер. на яч.№3,34 РП-2 35 метров | 2017 |  |  | 02.17 | - | 1.91 | [13 empty] | 1.91 | - | bar: Виды ремонта по месяцам февраль; Виды ремонта по месяцам август
52 | яч. №57 ТП-23, 26 Т-1 200 метров | 2017 |  |  | 05.17 | - | 6.55 | [13 empty] | 6.55 | - | bar: Виды ремонта по месяцам май; Виды ремонта по месяцам ноябрь
РП-3 КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ
53 | яч. №1 ВС-2Д 160 метров | 2017 |  |  | 06.17 | - | 6.55 | [13 empty] | 6.84 | - | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам декабрь
54 | яч. №3 ТП-39 Т-2 200 метров | 2017 |  |  | 09.17 | - | 6.37 | [13 empty] | 6.65 | - | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам сентябрь
55 | яч №5 ТП-33 Т-1 420 метров | 2017 |  |  | 08.17 | - | 10.32 | [13 empty] | 10.77 | - | bar: Виды ремонта по месяцам февраль; Виды ремонта по месяцам август
56 | яч. №7 ВП-1 250 метров | 2017 |  |  | 02.17 | - | 10.24 | [13 empty] | 10.69 | - | bar: Виды ремонта по месяцам февраль; Виды ремонта по месяцам август
57 | яч. №8 ТП-1, 8, 21 Т-1 915 метров | 2017 |  |  | 10.17 | - | 29.12 | [13 empty] | 30.4 | - | bar: Виды ремонта по месяцам апрель; Виды ремонта по месяцам октябрь
58 | яч. №9 пер.на яч.№52 РП-3 158 метров | 2017 |  |  | 02.17 | - | 8.63 | [13 empty] | 9.01 | - | bar: Виды ремонта по месяцам февраль; Виды ремонта по месяцам август
59 | яч. №10 ТП-30, 31 тр-р №1 860 метров | 2017 |  |  | 08.17 | - | 27.39 | [13 empty] | 28.6 | - | bar: Виды ремонта по месяцам февраль; Виды ремонта по месяцам август
60 | яч. №11 4РС, 2ПЧ 125 метров | 2017 |  |  | 07.17 | - | 5.11 | [13 empty] | 5.34 | - | bar: Виды ремонта по месяцам январь; Виды ремонта по месяцам июль
61 | яч. №12 19 ВП 580 метров | 2017 |  |  | 07.17 | - | 18.47 | [13 empty] | 19.29 | - | bar: Виды ремонта по месяцам январь; Виды ремонта по месяцам июль
62 | яч. №13 3 РС, 3 ВС 255 метров | 2017 |  |  | 07.17 | - | 10.44 | [13 empty] | 10.9 | - | bar: Виды ремонта по месяцам январь; Виды ремонта по месяцам июль
63 | яч. №14 2 РС, 1 ПЧ 300 метров | 2017 |  |  | 08.17 | - | 9.56 | [13 empty] | 9.98 | - | bar: Виды ремонта по месяцам февраль; Виды ремонта по месяцам август
64 | яч. №15 РС-1А, ВС-1 250 метров | 2017 |  |  | 07.17 | - | 10.24 | [13 empty] | 10.69 | - | bar: Виды ремонта по месяцам январь; Виды ремонта по месяцам июль
65 | яч. №16 1 РС, 2 ВС 300 метров | 2017 |  |  | 07.17 | - | 12.29 | [13 empty] | 12.83 | - | bar: Виды ремонта по месяцам январь; Виды ремонта по месяцам июль
66 | яч. №19 ТП-5 Т-2,ТП-8 Т-3 540 метров | 2017 |  |  | 10.17 | - | 17.2 | [13 empty] | 17.96 | - | bar: Виды ремонта по месяцам апрель; Виды ремонта по месяцам октябрь
67 | яч. №21 ТП-2 Т-1 92 метра | 2017 |  |  | 03.17 | - | 2.93 | [13 empty] | 3.06 | - | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам сентябрь
68 | яч. №22 ТП-3, 4 Т-1 290 метров | 2017 |  |  | 02.17 | - | 9.24 | [13 empty] | 9.64 | - | bar: Виды ремонта по месяцам февраль; Виды ремонта по месяцам август
69 | яч. №23 Ввод №3 45 метров | 2017 |  |  | 07.17 | - | 3.71 | [13 empty] | 2.25 | - | bar: Виды ремонта по месяцам февраль; Виды ремонта по месяцам июль
70 | яч. №24 Ввод №4 135 метров | 2017 |  |  | 07.17 | - | 13.1 | [13 empty] | 6.75 | - | bar: Виды ремонта по месяцам февраль; Виды ремонта по месяцам июль
71 | яч. №26 ТП-6, 7 Т-1 540 метров | 2017 |  |  | 02.17 | - | 17.2 | [13 empty] | 17.96 | - | bar: Виды ремонта по месяцам февраль; Виды ремонта по месяцам август
72 | яч. №35 ТП-1, 2 Т-2 165 метров | 2017 |  |  | 03.17 | - | 5.25 | [13 empty] | 5.48 | - | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам сентябрь
73 | яч. №36 ТП-3, 4 Т-2 290 метров | 2017 |  |  | 02.17 | - | 9.24 | [13 empty] | 9.64 | - | bar: Виды ремонта по месяцам февраль; Виды ремонта по месяцам август
№ | Наименование и тип оборудования | Инв. № | Последний ремонт |  | Дата последнего ремонта (месяц и год) |  | Нормы трудоемкости ремонта, ч.-час. |  | Виды ремонта по месяцам январь: Виды ремонта по месяцам | Потребность в рабочей силе на производство ремонта, ч.-час. |  | Примечание
|  |  | вид | дата (месяц и год) | Т | К | Т | К | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Т | К
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
74 | яч. №37 ТП-5 Т-1,ТП-8 Т-2 540 метров | 2017 |  |  | 10.17 | - | 17.2 | [13 empty] | 17.96 | - | bar: Виды ремонта по месяцам апрель; Виды ремонта по месяцам октябрь
75 | яч. №38 ТП-6, 7 Т-2 540 метров | 2017 |  |  | 02.17 | - | 17.2 | [13 empty] | 17.96 | - | bar: Виды ремонта по месяцам февраль; Виды ремонта по месяцам август
76 | яч. №39 7 РС, 6 ВС 100 метров | 2017 |  |  | 01.17 | - | 4.1 | [13 empty] | 4.28 | - | bar: Виды ремонта по месяцам январь; Виды ремонта по месяцам июль
77 | яч. №41 ТП-9 Т-1 700 метров | 2017 |  |  | 06.17 | - | 28.67 | [13 empty] | 29.93 | - | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам декабрь
78 | яч. №42 6 РС, МЧТ 100 метров | 2017 |  |  | 01.17 | - | 4.1 | [13 empty] | 4.28 | - | bar: Виды ремонта по месяцам январь; Виды ремонта по месяцам июль
79 | яч. №43 8 РС 185 метров | 2017 |  |  | 01.17 | - | 7.57 | [13 empty] | 7.9 | - | bar: Виды ремонта по месяцам январь; Виды ремонта по месяцам июль
80 | яч. №44 5 РС, 5 ВС 140 метров | 2017 |  |  | 02.17 | - | 4.46 | [13 empty] | 4.66 | - | bar: Виды ремонта по месяцам февраль; Виды ремонта по месяцам август
81 | яч. №45 Ввод №2 45 метров | 2017 |  |  | 06.17 | - | 3.71 | [13 empty] | 2.25 | - | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам декабрь
82 | яч. №46 Ввод №1 160 метров | 2017 |  |  | 06.17 | - | 8.74 | [13 empty] | 6 | - | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам декабрь
83 | яч. №48 7 ВП 250 метров | 2017 |  |  | 01.17 | - | 10.24 | [13 empty] | 10.69 | - | bar: Виды ремонта по месяцам январь; Виды ремонта по месяцам июль
84 | яч. №49 ТП-41 Т-1 800 метров | 2017 |  |  | 11.17 | - | 25.48 | [13 empty] | 26.6 | - | bar: Виды ремонта по месяцам май; Виды ремонта по месяцам ноябрь
85 | яч. №54 рез.ввод с яч.№54РП-4 170 метров | 2017 |  |  | 02.17 | - | 6.96 | [13 empty] | 7.27 | - | bar: Виды ремонта по месяцам февраль; Виды ремонта по месяцам август
86 | яч. №55 ТП-39 Т-1 220 метров | 2017 |  |  | 09.17 | - | 7.01 | [13 empty] | 7.32 | - | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам сентябрь
87 | яч. №56 ТП-33 Т-2 520 метров | 2017 |  |  | 08.17 | - | 12.78 | [13 empty] | 13.34 | - | bar: Виды ремонта по месяцам февраль; Виды ремонта по месяцам август
88 | яч. №57 ТП-30, 31 Т-2 960 метров | 2017 |  |  | 07.17 | - | 30.58 | [13 empty] | 31.92 | - | bar: Виды ремонта по месяцам январь; Виды ремонта по месяцам июль
89 | яч. №58 МЧТ-5, 6 100 метров | 2017 |  |  | 02.17 | - | 5.46 | [13 empty] | 5.7 | - | bar: Виды ремонта по месяцам февраль; Виды ремонта по месяцам август
90 | яч. №59 ТП-22 Т-2 160 метров | 2017 |  |  | 03.17 |  | 8.19 | [13 empty] | 8.55 | - | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам сентябрь
РП-4 КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ
91 | яч. №1 13 МЧТ 100 метров | 2017 |  |  | 09.17 | - | 3.19 | [13 empty] | 3.19 | - | bar: Виды ремонта по месяцам апрель; Виды ремонта по месяцам октябрь
92 | яч. №2 ТП-9, 41 Т-2 1000 метров | 2017 |  |  | 11.17 | - | 31.85 | [13 empty] | 31.85 | - | bar: Виды ремонта по месяцам май; Виды ремонта по месяцам ноябрь
93 | яч. №3 ТП-11, 12 Т-1 147 метров | 2017 |  |  | 06.17 | - | 4.68 | [13 empty] | 4.68 | - | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам декабрь
94 | яч. №4 ТП-15, 16 Т-1 200 метров | 2017 |  |  | 12.17 | - | 8.19 | [13 empty] | 8.19 | - | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам декабрь
95 | яч. №5 ТП-18, 19 Т-1 515 метров | 2017 |  |  | 09.17 | - | 21.08 | [13 empty] | 21.08 | - | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам сентябрь
96 | яч. №6 ТП-13, 14 Т-1 1020 метров | 2017 |  |  | 01.17 | - | 41.77 | [13 empty] | 41.77 | - | bar: Виды ремонта по месяцам январь; Виды ремонта по месяцам июль
97 | яч. №7 пер. на яч. №56 120 метров | 2017 |  |  | 02.17 | - | 6.55 | [13 empty] | 6.55 | - | bar: Виды ремонта по месяцам февраль; Виды ремонта по месяцам август
98 | яч. №8 ТП-17, 20 Т-1 530 метров | 2017 |  |  | 01.17 | - | 16.88 | [13 empty] | 16.88 | - | bar: Виды ремонта по месяцам январь; Виды ремонта по месяцам июль
99 | яч. №9 ТП-10 Т-1 165 метров | 2017 |  |  | 05.16 | - | 5.25 | [13 empty] | 5.25 | - | bar: Виды ремонта по месяцам май; Виды ремонта по месяцам ноябрь
100 | яч. №10 ТП-22 190 метров | 2017 |  |  | 06.17 | - | 6.05 | [13 empty] | 6.05 | - | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам декабрь
101 | яч. №11 19 РС, 9 Г,10 Г 247 метров | 2017 |  |  | 08.16 | - | 10.11 | [13 empty] | 10.11 | - | bar: Виды ремонта по месяцам февраль; Виды ремонта по месяцам август
102 | яч. №13 Ввод №3 45 метров | 2017 |  |  | 07.17 | - | 4.37 | [13 empty] | 4.37 | - | bar: Виды ремонта по месяцам январь; Виды ремонта по месяцам июль
103 | яч. №14 8 ВП 220 метров | 2017 |  |  | 09.17 | - | 9.01 | [13 empty] | 9.01 | - | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам сентябрь
104 | яч. №16 11ВП 290 метров | 2017 |  |  | 10.17 | - | 9.24 | [13 empty] | 9.24 | - | bar: Виды ремонта по месяцам апрель; Виды ремонта по месяцам октябрь
105 | яч. №17 18 РС, 14 ВС 192 метра | 2017 |  |  | 10.16 | - | 7.86 | [13 empty] | 7.86 | - | bar: Виды ремонта по месяцам апрель; Виды ремонта по месяцам октябрь
№ | Наименование и тип оборудования | Инв. № | Последний ремонт |  | Дата последнего ремонта (месяц и год) |  | Нормы трудоемкости ремонта, ч.-час. |  | Виды ремонта по месяцам январь: Виды ремонта по месяцам | Потребность в рабочей силе на производство ремонта, ч.-час. |  | Примечание
|  |  | вид | дата (месяц и год) | Т | К | Т | К | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Т | К
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
106 | яч. №18 Ввод №4 120 метра | 2017 |  |  | 07.17 | - | 9.39 | [13 empty] | 9.39 | - | bar: Виды ремонта по месяцам январь; Виды ремонта по месяцам июль
107 | яч. №19 17 РС, 7 Г 185 метров | 2017 |  |  | 09.17 | - | 7.57 | [13 empty] | 7.57 | - | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам сентябрь
108 | яч. №20 15 ВП 290 метров | 2017 |  |  | 09.17 | - | 11.88 | [13 empty] | 11.88 | - | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам сентябрь
109 | яч. №21 13 РС, 4 ПЧ 125 метров | 2017 |  |  | 09.17 | - | 5.11 | [13 empty] | 5.11 | - | bar: Виды ремонта по месяцам апрель; Виды ремонта по месяцам октябрь
110 | яч. №22 ТП-46 Т-2 330 метров | 2017 |  |  | 04.17 | - | 18.02 | [13 empty] | 18.02 | - | bar: Виды ремонта по месяцам апрель; Виды ремонта по месяцам октябрь
111 | яч. №23 12 РС, 9 ВС 140 метров | 2017 |  |  | 10.17 | - | 5.73 | [13 empty] | 5.73 | - | bar: Виды ремонта по месяцам апрель; Виды ремонта по месяцам октябрь
112 | яч. №24 17 ВП 180 метров | 2017 |  |  | 10.17 | - | 5.73 | [13 empty] | 5.73 | - | bar: Виды ремонта по месяцам апрель; Виды ремонта по месяцам октябрь
113 | яч. №25 11 РС, 8 ВС 125 метров | 2017 |  |  | 10.17 | - | 5.11 | [13 empty] | 5.11 | - | bar: Виды ремонта по месяцам апрель; Виды ремонта по месяцам октябрь
114 | яч. №26 ТП-45 200 метров | 2017 |  |  | 04.17 | - | 6.37 | [13 empty] | 6.37 | - | bar: Виды ремонта по месяцам апрель; Виды ремонта по месяцам октябрь
115 | яч. №28 ТП-44 Т-2 400 метров | 2017 |  |  | 11.17 | - | 12.74 | [13 empty] | 12.74 | - | bar: Виды ремонта по месяцам май; Виды ремонта по месяцам ноябрь
116 | яч. №30 23 АТ-2 560 метров | 2017 |  |  | 10.17 | - | 17.84 | [13 empty] | 17.84 | - | bar: Виды ремонта по месяцам апрель; Виды ремонта по месяцам октябрь
117 | яч. №35 Ввод №2 45 метров | 2017 |  |  | 06.17 | - | 4.15 | [13 empty] | 4.15 | - | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам декабрь
118 | яч. №38 ТП-15, 16 Т-2 200 метров | 2017 |  |  | 12.17 | - | 8.19 | [13 empty] | 8.19 | - | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам декабрь
119 | яч. №39 ТП-11, 12 Т-2 117 метров | 2017 |  |  | 06.17 | - | 3.73 | [13 empty] | 3.73 | - | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам декабрь
120 | яч. №40 Ввод №1 120 метров | 2017 |  |  | 06.17 | - | 9.83 | [13 empty] | 9.83 | - | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам декабрь
121 | яч. №41 ТП-18, 19 Т-2 520 метров | 2017 |  |  | 09.17 | - | 21.29 | [13 empty] | 21.29 | - | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам сентябрь
122 | яч. №42 ТП-13, 14 Т-2 1000 метров | 2017 |  |  | 01.17 | - | 40.95 | [13 empty] | 40.95 | - | bar: Виды ремонта по месяцам январь; Виды ремонта по месяцам июль
123 | яч. №43 ТП-10 Т-2 120 метров | 2017 |  |  | 05.16 | - | 3.82 | [13 empty] | 3.82 | - | bar: Виды ремонта по месяцам май; Виды ремонта по месяцам ноябрь
124 | яч. №44 ТП-17, 20 Т-2 530 метров | 2017 |  |  | 01.17 | - | 21.7 | [13 empty] | 21.7 | - | bar: Виды ремонта по месяцам январь; Виды ремонта по месяцам июль
125 | яч. №45 16 РС, 12 ВС 210 метров | 2017 |  |  | 11.16 | - | 8.6 | [13 empty] | 8.6 | - | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам декабрь
126 | яч. №46 ТП-21 Т-2 640 метров | 2017 |  |  | 10.17 | - | 20.38 | [13 empty] | 20.38 | - | bar: Виды ремонта по месяцам апрель; Виды ремонта по месяцам октябрь
127 | яч. №47 15 РС, 5 Г 155 метров | 2017 |  |  | 11.17 | - | 6.34 | [13 empty] | 6.34 | - | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам декабрь
128 | яч. №48 ТП-46 Т-1 330 метров | 2017 |  |  | 04.17 | - | 10.51 | [13 empty] | 10.51 | - | bar: Виды ремонта по месяцам апрель; Виды ремонта по месяцам октябрь
129 | яч. №49 14 РС, 10 ВС 155 метров | 2017 |  |  | 11.17 | - | 6.34 | [13 empty] | 6.34 | - | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам декабрь
130 | яч. №50 МЧТ-15 120метров | 2017 |  |  | 11.17 | - | 4.91 | [13 empty] | 4.91 | - | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам декабрь
131 | яч. №51 10 РС, 4 Г 115 метров | 2017 |  |  | 12.17 | - | 4.7 | [13 empty] | 4.7 | - | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам декабрь
132 | яч. №53 9 РС, 7 ВС 100 метров | 2017 |  |  | 12.17 | - | 4.1 | [13 empty] | 4.1 | - | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам декабрь
133 | яч. №55 20 РС, 16 ВС 222 метра | 2017 |  |  | 12.17 | - | 9.09 | [13 empty] | 9.09 | - | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам декабрь
134 | яч. №56 рез.ввод с яч.№52 РП-3 270 метров | 2017 |  |  | 12.17 | - | 14.74 | [13 empty] | 14.74 | - | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам декабрь
135 | яч. №58 ТРС-21 660 метров | 2017 |  |  | 11.17 | - | 18.02 | [13 empty] | 18.02 | - | bar: Виды ремонта по месяцам май; Виды ремонта по месяцам ноябрь
136 | яч. №60 ТРС-22 330 метров | 2017 |  |  | 11.17 | - | 9.01 | [13 empty] | 9.01 | - | bar: Виды ремонта по месяцам май; Виды ремонта по месяцам ноябрь
№ | Наименование и тип оборудования | Инв. № | Последний ремонт |  | Дата последнего ремонта (месяц и год) |  | Нормы трудоемкости ремонта, ч.-час. |  | Виды ремонта по месяцам январь: Виды ремонта по месяцам | Потребность в рабочей силе на производство ремонта, ч.-час. |  | Примечание
|  |  | вид | дата (месяц и год) | Т | К | Т | К | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Т | К
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
137 | яч. №62 12 ВП 240 метров | 2017 |  |  | 12.17 | - | 9.83 | [13 empty] | 9.83 | - | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам декабрь
138 | яч. №64 ТП-34, 35 Т-2 1450 метров | 2017 |  |  | 08.17 | - | 31.85 | [13 empty] | 31.85 | - | bar: Виды ремонта по месяцам февраль; Виды ремонта по месяцам август
139 | яч. №66 ТП-44 Т-1 400 метров | 2017 |  |  | 11.17 | - | 12.74 | [13 empty] | 12.74 | - | bar: Виды ремонта по месяцам май; Виды ремонта по месяцам ноябрь
140 | яч. №68 6 ВП 320 метров | 2017 |  |  | 02.17 | - | 13.1 | [13 empty] | 13.1 | - | bar: Виды ремонта по месяцам февраль; Виды ремонта по месяцам август
| ГПП-1 КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ | [20 empty] | -
141 | яч. №2 ТСН-1 30 метров | 3790 |  |  | 06.17 | - | 0.82 | [13 empty] | 0.82 | - | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам декабрь
142 | яч. №4 ТСН-2 30 метров | 3790 |  |  | 07.17 | - | 0.82 | [13 empty] | 0.82 | - | bar: Виды ремонта по месяцам январь; Виды ремонта по месяцам июль
[9 empty] | Виды ремонта по месяцам ноябрь: Итого: | 21206.5
Т-текущий ремонт
К-капитальный ремонт
О-осмотр
| Начальник цеха___________Р.Н.Шавалеев |  | Инженер по ППР ОГЭ____________________ | [17 empty] | Мастер ___________ Л.Н.Сабиров