## НЗГШ
№ | Наименование и тип оборудования | Инв. № | Последний ремонт дата (месяц и год) |  | Нормы трудоемкости ремонта, ч.-час. |  | Виды ремонта по месяцам | [11 empty] | Потребность в рабочей силе на производство ремонта, ч.-час. |  | Примечание
|  |  | Т | К | Т | К | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Т | К
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Подготовительный цех
1 | Силовой пункт с числом авт 8 шт. РПО-11 |  |  |  | 12.6 | д/в | [12 empty] | 25.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам январь; Виды ремонта по месяцам июль
2 | Силовой пункт с числом авт 10 шт. РПО-12 |  |  |  | 14.4 | д/в | [12 empty] | 28.8 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам февраль; Виды ремонта по месяцам август
3 | Силовой пункт с числом авт 12 шт. РПО-12Б |  |  |  | 18 | д/в | [12 empty] | 36 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам сентябрь
4 | Силовой пункт с числом авт 12 шт. РПО-12А |  |  |  | 18 | д/в | [12 empty] | 36 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам апрель; Виды ремонта по месяцам октябрь
5 | Осв щиток с числом авт.12шт. ЩО-1 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 14.4 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам май; Виды ремонта по месяцам ноябрь
6 | Осв щиток с числом авт.12шт. ЩО-2 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 14.4 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам декабрь
7 | Осв щиток с числом авт.12шт . ЩО-3 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 14.4 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам январь; Виды ремонта по месяцам июль
8 | Осв щиток с числом авт.8шт. ЩО-4 |  |  |  | 5.4 | д/в | [12 empty] | 10.8 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам февраль; Виды ремонта по месяцам август
9 | Осв щиток с числом авт.8шт. ЩО-5 |  |  |  | 5.4 | д/в | [12 empty] | 10.8 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам сентябрь
10 | Осв щиток с числом авт.8шт. ЩО-85 |  |  |  | 5.4 | д/в | [12 empty] | 10.8 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам апрель; Виды ремонта по месяцам октябрь
11 | Осв щиток с числом авт.8шт. ЩО-7 |  |  |  | 5.4 | д/в | [12 empty] | 10.8 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам май; Виды ремонта по месяцам ноябрь
12 | Осв щиток с числом авт.8шт. ЩО-63 |  |  |  | 5.4 | д/в | [12 empty] | 10.8 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам декабрь
13 | Осв щиток с числом авт.8шт. ЩО-65 |  |  |  | 5.4 | д/в | [12 empty] | 10.8 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам январь; Виды ремонта по месяцам июль
14 | Осв щиток с числом авт.8шт. ЩО-67 |  |  |  | 5.4 | д/в | [12 empty] | 10.8 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам февраль; Виды ремонта по месяцам август
15 | Осв щиток с числом авт.8шт. ЩО-68 |  |  |  | 5.4 | д/в | [12 empty] | 10.8 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам сентябрь
16 | Осв щиток с числом авт.8шт. ЩО-69 |  |  |  | 5.4 | д/в | [12 empty] | 10.8 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам апрель; Виды ремонта по месяцам октябрь
17 | Осв щиток с числом авт.8шт. ЩО-70 |  |  |  | 5.4 | д/в | [12 empty] | 10.8 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам май; Виды ремонта по месяцам ноябрь
18 | Осв щиток с числом авт.8шт. ЩО-70А |  |  |  | 5.4 | д/в | [12 empty] | 10.8 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам декабрь
19 | Осв щиток с числом авт.8шт. ЩО-71 |  |  |  | 5.4 | д/в | [12 empty] | 10.8 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам январь; Виды ремонта по месяцам июль
20 | Осв щиток с числом авт.8шт. ЩО-80 |  |  |  | 5.4 | д/в | [12 empty] | 10.8 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам февраль; Виды ремонта по месяцам август
21 | Осв щиток с числом авт.8шт. ЩО-82 |  |  |  | 5.4 | д/в | [12 empty] | 10.8 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам сентябрь
22 | Осв щиток с числом авт.8шт. ЩО-106 |  |  |  | 5.4 | д/в | [12 empty] | 10.8 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам апрель; Виды ремонта по месяцам октябрь
23 | Осв щиток с числом авт.8шт. ЩО-26 |  |  |  | 6.4 | д/в | [12 empty] | 12.8 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам апрель; Виды ремонта по месяцам октябрь
24 | Осв щиток с числом авт.8шт. ЩО-27 |  |  |  | 5.4 | д/в | [12 empty] | 10.8 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам май; Виды ремонта по месяцам ноябрь
25 | Осв щиток с числом авт.8шт. АЩО-26 |  |  |  | 5.4 | д/в | [12 empty] | 10.8 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам декабрь
26 | Осв щиток с числом авт.8шт. АЩО-28 |  |  |  | 5.4 | д/в | [12 empty] | 10.8 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам январь; Виды ремонта по месяцам июль
27 | Осв щиток с числом авт.8шт. АЩО-29 |  |  |  | 5.4 | д/в | [12 empty] | 10.8 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам февраль; Виды ремонта по месяцам август
28 | Осв щиток с числом авт.8шт. АЩО-7 |  |  |  | 5.4 | д/в | [12 empty] | 10.8 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам сентябрь
29 | Осв щиток с числом авт.8шт. АЩО-8 |  |  |  | 5.4 | д/в | [12 empty] | 10.8 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам апрель; Виды ремонта по месяцам октябрь
30 | Светильники РСП-05-400 - 295 шт. |  |  |  | 30.68 | д/в | [12 empty] | 61.36 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам май; Виды ремонта по месяцам ноябрь
31 | Светильники РСП-05-700 - 252 шт. |  |  |  | 26.2 | д/в | [12 empty] | 52.4 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам май; Виды ремонта по месяцам ноябрь
32 | Светильник ЛСП 44 2х36 - 96 шт. |  |  |  | 15.55 | д/в | [12 empty] | 31.1 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам декабрь
33 | Светильники ГСП17-400-742 - 48 шт. |  |  |  | 5 | д/в | [12 empty] | 10 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам январь; Виды ремонта по месяцам июль
563.66
Сборочный цех поток №1
1 | Силовой пункт с числом авт 12 шт РПО-3 |  |  |  | 18 | д/в | [12 empty] | 18 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам август
2 | Щиток осв с числом авт 12 шт ЩО-4 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам ноябрь
3 | Щиток осв с числом авт 12 шт ЩО-8 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам декабрь
4 | Щиток осв с числом авт 12 шт ЩО-9 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам январь
5 | Щиток осв с числом авт 12 шт ЩО-10 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам февраль
6 | Щиток осв с числом авт 12 шт ЩО-11 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам март
7 | Щиток осв с числом авт 12 шт ЩО-12 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
8 | Щиток осв с числом авт 12 шт ЩО-15 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам май
9 | Щиток осв с числом авт 12 шт ЩО-56 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам июнь
10 | Щиток осв с числом авт 12 шт ЩО-1 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам июль
11 | Щиток осв с числом авт 12 шт ЩО-32 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам август
12 | Щиток осв с числом авт 12 шт ЩО-33 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам сентябрь
13 | Щиток осв с числом авт 12 шт ЩУ-4 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам октябрь
14 | Щиток осв с числом авт 12 шт АЩО-3 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам ноябрь
15 | Щиток осв с числом авт 12 шт АЩО-9 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам декабрь
16 | Щиток осв с числом авт 12 шт АЩО-30 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам январь
17 | Щиток осв с числом авт 12 шт АЩО-31 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам февраль
18 | Щиток осв ЩУ-1 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам март
19 | Щиток осв ЩУ-2 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
20 | Щиток осв ЩУ-3 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам май
21 | Светильник ЛСП 44 2х36 - 10 шт. |  |  |  | 1.62 | д/в | [12 empty] | 1.62 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам июнь
22 | Светильники ЖКУ-16-250 - 148 шт. |  |  |  | 15.39 | д/в | [12 empty] | 15.39 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам июнь
23 | Светильники РСП-05-700 - 260 шт. |  |  |  | 27.04 | д/в | [12 empty] | 27.04 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам июнь
198.85
Сборочный цех поток №2
1 | Силовой пункт с числом авт 12 шт РПО-8 |  |  |  | 18 | д/в | [12 empty] | 18 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам июль
2 | Силовой пункт с числом авт 12 шт РПО-9 |  |  |  | 18 | д/в | [12 empty] | 18 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам август
3 | Силовой пункт с числом авт 12 шт РПО-13 |  |  |  | 18 | д/в | [12 empty] | 18 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам сентябрь
4 | Силовой пункт с числом авт 12 шт РПО-14 |  |  |  | 18 | д/в | [12 empty] | 18 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам октябрь
5 | Силовой пункт с числом авт 12 шт РПО-15 |  |  |  | 18 | д/в | [12 empty] | 18 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам ноябрь
6 | Силовой пункт с числом авт 12 шт РПО-16 |  |  |  | 18 | д/в | [12 empty] | 18 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам декабрь
9 | Щиток осв с числом авт 12 шт ЩО-8 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам март
10 | Щиток осв с числом авт 12 шт ЩО-9 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
11 | Щиток осв с числом авт 12 шт ЩО-10 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам май
12 | Щиток осв с числом авт 12 шт ЩО-12 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам июнь
13 | Щиток осв с числом авт 12 шт ЩО-21 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам июль
14 | Щиток осв с числом авт 12 шт ЩО-20 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам август
15 | Щиток осв с числом авт 12 шт ЩО-34 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам сентябрь
16 | Щиток осв с числом авт 12 шт ЩО-35 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам октябрь
17 | Щиток осв с числом авт 12 шт ЩО-36 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам ноябрь
18 | Щиток осв с числом авт 12 шт ЩО-37 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам декабрь
19 | Щиток осв с числом авт 12 шт ЩО-38 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам январь
20 | Щиток осв с числом авт 12 шт ЩО-40 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам февраль
21 | Щиток осв с числом авт 12 шт ЩО-78 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам март
22 | Щиток осв с числом авт 12 шт ЩО-79 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
23 | Щиток осв с числом авт 12 шт ЩО-90 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам май
24 | Щиток осв с числом авт 12 шт ЩО-94 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам июнь
25 | Щиток осв с числом авт 12 шт ЩО-95 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам июль
26 | Щиток осв с числом авт 12 шт ЩО-96 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам август
27 | Щиток осв с числом авт 12 шт ЩО-97 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам сентябрь
28 | Щиток осв с числом авт 12 шт ЩО-98 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам октябрь
29 | Щиток осв с числом авт 12 шт ЩО-101 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам ноябрь
30 | Щиток осв с числом авт 12 шт ЩО-102 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам декабрь
31 | Щиток осв с числом авт 12 шт ЩО-103 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам январь
32 | Щиток осв с числом авт 12 шт ЩО-104 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам февраль
33 | Щиток осв с числом авт 12 шт ЩО-105 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам март
34 | Щиток осв с числом авт 12 шт ЩО-108 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
35 | Щиток осв с числом авт 12 шт ЩО-109 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам май
36 | Щиток осв с числом авт 12 шт ЩО-110 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам июнь
37 | Щиток осв с числом авт 12 шт ЩО-111 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам июль
38 | Щиток осв с числом авт 12 шт ЩО-111А |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам август
39 | Щиток осв с числом авт 12 шт ЩО-111Б |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам сентябрь
40 | Щиток осв с числом авт 12 шт АЩО-10 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам октябрь
41 | Щиток осв с числом авт 12 шт АЩО-11 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам ноябрь
42 | Щиток осв с числом авт 12 шт АЩО-12 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам декабрь
43 | Щиток осв с числом авт 12 шт АЩО-25 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам январь
44 | Щиток осв с числом авт 12 шт АЩО-26 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам февраль
45 | Щиток осв с числом авт 12 шт АЩО-29 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам февраль
46 | Щиток осв с числом авт 12 шт АЩО-31 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам март
47 | Щиток осв с числом авт 12 шт АЩО-32 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
48 | Светильник ЛСП 44 2х36 - 10 шт. |  |  |  | 1.62 | д/в | [12 empty] | 1.62 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам май
49 | Светильники ЖКУ-16-250 - 248 шт. |  |  |  | 25.79 | д/в | [12 empty] | 25.79 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам сентябрь
50 | Светильники РСП-05-700 - 580 шт. |  |  |  | 60.32 | д/в | [12 empty] | 60.32 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам сентябрь
476.53
Цех вулканизации поток №1
1 | Силовой пункт с числом авт 12 шт РПО-6 |  |  |  | 18 | д/в | [12 empty] | 36 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам декабрь
2 | Силовой пункт с числом авт 12 шт 8РПО |  |  |  | 18 | д/в | [12 empty] | 36 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам январь; Виды ремонта по месяцам июль
3 | Силовой пункт с числом авт 12 шт 8РПО-1 |  |  |  | 18 | д/в | [12 empty] | 36 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам февраль; Виды ремонта по месяцам август
4 | Щиток осв с числом авт 12 шт ЩО-14 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 14.4 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам сентябрь
5 | Щиток осв с числом авт 12 шт ЩО-17 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 14.4 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам апрель; Виды ремонта по месяцам октябрь
6 | Щиток осв с числом авт 12 шт ЩО-18 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 14.4 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам май; Виды ремонта по месяцам ноябрь
7 | Щиток осв с числом авт 10 шт ЩО-21 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 14.4 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам декабрь
8 | Щиток осв с числом авт 10 шт ЩО-22 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 14.4 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам январь; Виды ремонта по месяцам июль
9 | Щиток осв с числом авт 10 шт ЩО-25 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 14.4 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам февраль; Виды ремонта по месяцам август
10 | Щиток осв с числом авт 10 шт ЩО-25А |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 14.4 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам сентябрь
11 | Щиток осв с числом авт 10 шт ЩО-25(доп) |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 14.4 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам сентябрь
12 | Щиток осв с числом авт 10 шт ЩО-27 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 14.4 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам апрель; Виды ремонта по месяцам октябрь
13 | Щиток осв с числом авт 10 шт ЩО-28 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 14.4 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам май; Виды ремонта по месяцам ноябрь
14 | Щиток осв с числом авт 10 шт ЩО-50 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 14.4 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам декабрь
15 | Щиток осв с числом авт 10 шт ЩО-56 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 14.4 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам январь; Виды ремонта по месяцам июль
16 | Щиток осв с числом авт 10 шт ЩО-57 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 14.4 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам февраль; Виды ремонта по месяцам август
17 | Щиток осв с числом авт 10 шт ЩО-1 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 14.4 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам сентябрь
18 | Щиток осв с числом авт 10 шт ЩО-2 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 14.4 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам апрель; Виды ремонта по месяцам октябрь
19 | Щиток осв с числом авт 10 шт ЩО-3 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 14.4 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам май; Виды ремонта по месяцам ноябрь
20 | Щиток осв с числом авт 10 шт ЩО-4 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 14.4 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам декабрь
21 | Щиток осв с числом авт 10 шт ЩО-5 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 14.4 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам январь; Виды ремонта по месяцам июль
22 | Щиток осв с числом авт 10 шт ЩУ-1 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 14.4 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам февраль; Виды ремонта по месяцам август
23 | Щиток осв с числом авт 10 шт ЩУ-2 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 14.4 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам сентябрь
24 | Светильник ЛСП 44 2х36 - 10 шт. |  |  |  | 1.62 | д/в | [12 empty] | 3.24 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам апрель; Виды ремонта по месяцам октябрь
25 | Светильники РСП-05-400 - 100 шт. |  |  |  | 10.4 | д/в | [12 empty] | 20.8 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам февраль; Виды ремонта по месяцам ноябрь
26 | Светильники РСП-05-700 - 260 шт. |  |  |  | 27.04 | д/в | [12 empty] | 54.08 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам февраль; Виды ремонта по месяцам ноябрь
474.12
Цех вулканизации поток №2
1 | Силовой пункт с числом авт 12 шт РПО-18 |  |  |  | 18 | д/в | [12 empty] | 36 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам май; Виды ремонта по месяцам ноябрь
2 | Силовой пункт с числом авт 12 шт РП0-19 |  |  |  | 18 | д/в | [12 empty] | 36 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам декабрь
3 | Силовой пункт с числом авт 12 шт РПО-25 |  |  |  | 18 | д/в | [12 empty] | 36 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам январь; Виды ремонта по месяцам июль
4 | Щиток осв с числом авт 12 шт ЩО-38 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 14.4 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам февраль; Виды ремонта по месяцам август
5 | Щиток осв с числом авт 12 шт ЩО-42 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 14.4 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам сентябрь
6 | Щиток осв с числом авт 12 шт ЩО-79 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 14.4 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам апрель; Виды ремонта по месяцам октябрь
7 | Щиток осв с числом авт 12 шт ЩО-81 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 14.4 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам май; Виды ремонта по месяцам ноябрь
8 | Щиток осв с числом авт 12 шт ЩО-82 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 14.4 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам декабрь
9 | Щиток осв с числом авт 12 шт ЩО-84 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 14.4 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам январь; Виды ремонта по месяцам июль
10 | Щиток осв с числом авт 12 шт ЩО-85 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 14.4 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам февраль; Виды ремонта по месяцам август
11 | Щиток осв с числом авт 12 шт ЩО-111 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 14.4 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам сентябрь
12 | Щиток осв с числом авт 12 шт ЩО-112 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 14.4 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам апрель; Виды ремонта по месяцам октябрь
13 | Щиток осв с числом авт 12 шт ЩО-113 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 14.4 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам май; Виды ремонта по месяцам ноябрь
14 | Щиток осв с числом авт 12 шт ЩО-114 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 14.4 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам декабрь
15 | Щиток осв с числом авт 12 шт АЩО-11 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 14.4 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам январь; Виды ремонта по месяцам июль
16 | Щиток осв с числом авт 12 шт АЩО-12 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 14.4 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам февраль; Виды ремонта по месяцам август
17 | Щиток осв с числом авт 12 шт АЩО-27 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 14.4 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам сентябрь
18 | Светильник ЛСП 44 2х36 - 10 шт. |  |  |  | 1.62 | д/в | [12 empty] | 3.24 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам апрель; Виды ремонта по месяцам октябрь
19 | Светильники РСП-05-400 - 100 шт. |  |  |  | 10.4 | д/в | [12 empty] | 20.8 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам январь; Виды ремонта по месяцам август
20 | Светильники РСП-05-700 - 210 шт. |  |  |  | 21.84 | д/в | [12 empty] | 43.68 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам январь; Виды ремонта по месяцам август
377.32
Участок переработки отходов СЦ №2
1 | Щиток осв с числом авт 12 шт ЩО-1/1 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 14.4 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам май; Виды ремонта по месяцам ноябрь
2 | Щиток осв с числом авт 12 шт ЩО-1/2 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 14.4 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам декабрь
3 | Щиток осв с числом авт 12 шт ЩО-1/3 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 14.4 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам январь; Виды ремонта по месяцам июль
4 | Щиток осв с числом авт 12 шт ЩО-2 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 14.4 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам февраль; Виды ремонта по месяцам август
5 | Щиток осв с числом авт 12 шт ЩО-83 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 14.4 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам сентябрь
6 | Щиток осв с числом авт 12 шт 63 ЩО-1 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 14.4 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам апрель; Виды ремонта по месяцам октябрь
7 | Щиток осв с числом авт 12 шт 63 ЩО-2 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 14.4 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам май; Виды ремонта по месяцам ноябрь
8 | Светильники РСП-05-400 - 38 шт. |  |  |  | 3.95 | д/в | [12 empty] | 7.9 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам декабрь
9 | Светильники РСП-05-700 - 110 шт. |  |  |  | 11.44 | д/в | [12 empty] | 22.88 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам декабрь
131.58
Автокамерный цех
1 | Силовой пункт с числом авт 12 шт РПО-4 |  |  |  | 18 | д/в | [12 empty] | 36 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам январь; Виды ремонта по месяцам июль
2 | Силовой пункт с числом авт 12 шт РПО-7 |  |  |  | 18 | д/в | [12 empty] | 36 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам февраль; Виды ремонта по месяцам август
3 | Силовой пункт с числом авт 12 шт РПО-5 |  |  |  | 18 | д/в | [12 empty] | 36 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам сентябрь
4 | Щиток осв с числом авт 12 шт ЩО-15 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 14.4 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам апрель; Виды ремонта по месяцам октябрь
5 | Щиток осв с числом авт 12 шт ЩО-15А |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 14.4 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам май; Виды ремонта по месяцам ноябрь
6 | Щиток осв с числом авт 12 шт ЩО-15Б |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 14.4 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам декабрь
7 | Щиток осв с числом авт 12 шт ЩО-16 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 14.4 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам январь; Виды ремонта по месяцам июль
8 | Щиток осв с числом авт 12 шт ЩО-19 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 14.4 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам февраль; Виды ремонта по месяцам август
9 | Щиток осв с числом авт 12 шт ЩО-20 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 14.4 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам сентябрь
10 | Щиток осв с числом авт 12 шт ЩО-24 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 14.4 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам апрель; Виды ремонта по месяцам октябрь
11 | Щиток осв с числом авт 12 шт ЩО-42 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 14.4 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам май; Виды ремонта по месяцам ноябрь
12 | Щиток осв с числом авт 12 шт ЩО-44 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 14.4 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам декабрь
13 | Щиток осв с числом авт 12 шт ЩО-44А |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 14.4 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам январь; Виды ремонта по месяцам июль
14 | Щиток осв с числом авт 12 шт ЩО-51 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 14.4 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам февраль; Виды ремонта по месяцам август
15 | Щиток осв с числом авт 12 шт ЩО-52 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 14.4 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам сентябрь
16 | Щиток осв с числом авт 12 шт АЩО-12 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 14.4 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам апрель; Виды ремонта по месяцам октябрь
17 | Светильник ЛСП 44 2х36 - 10 шт. |  |  |  | 1.62 | д/в | [12 empty] | 3.24 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам май; Виды ремонта по месяцам ноябрь
18 | Светильники РСП-05-700 - 280 шт. |  |  |  | 29.12 | д/в | [12 empty] | 58.24 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам май; Виды ремонта по месяцам ноябрь
356.68
Система выделенного электроснабжения локальной компьютерной сети НЗГШ
1 | Щит распределительный ЩР-1 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам январь
2 | Щит распределительный ЩР-2 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам февраль
3 | Щит распределительный ЩР-3 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам март
4 | Щит распределительный ЩР-4 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
5 | Щит распределительный ЩР-5 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам май
6 | Щит распределительный ЩР-6 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам июнь
7 | Щит распределительный ЩР-7 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам июль
8 | Щит распределительный ЩР-8 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам август
9 | Щит распределительный ЩР-9 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам сентябрь
10 | Щит распределительный ЩР-10 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам октябрь
11 | Щит распределительный ЩР-11 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам ноябрь
12 | Щит распределительный ЩР-12 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам декабрь
13 | Щит распределительный ЩР-13 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам январь
14 | Щит распределительный ЩР-14 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам февраль
15 | Щит распределительный ЩР-15 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам март
16 | Щит распределительный ЩР-16 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
17 | Щит распределительный ЩР-17 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам май
18 | Щит распределительный ЩР-18 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам июнь
19 | Щит распределительный ЩР-19 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам июль
20 | Щит распределительный ЩР-20 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам август
21 | Щит распределительный ЩР-21 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам сентябрь
22 | Щит распределительный ЩР-22 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам октябрь
23 | Щит распределительный ЩР-23 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам ноябрь
24 | Щит распределительный ЩР-24 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам декабрь
25 | Щит распределительный ЩР-25 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам январь
26 | Щит распределительный ЩР-26 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам февраль
27 | Щит распределительный ЩР-27 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам март
28 | Щит распределительный ЩР-28 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
29 | Щит распределительный ЩР-29 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам май
30 | Щит распределительный ЩР-30 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам июнь
31 | Щит распределительный ЩР-31 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам июль
32 | Щит распределительный ЩР-32 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам август
33 | Щит распределительный ЩР-33 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам сентябрь
34 | Щит распределительный ЩР-34 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам октябрь
35 | Щит распределительный ЩР-35 |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам ноябрь
36 | Розетки 670 шт. |  |  |  | 603 | д/в | [12 empty] | 603 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам август
37 | Кабели ВВГнг 5х2,5 L-25000м |  |  |  | 237.5 | д/в | [12 empty] | 237.5 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам сентябрь
1092.5
Административно-бытовые помещения корпуса 51 (оси Т-С)
1 | Светильник ARS 4x18 508 шт. |  |  |  | 82.3 | д/в | [12 empty] | 82.3 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам январь
2 | Светильник L-office32 161 шт. |  |  |  | 26.08 | д/в | [12 empty] | 26.08 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам февраль
3 | Светильник L-office32Em 27 шт. |  |  |  | 4.38 | д/в | [12 empty] | 4.38 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам март
4 | Светильник НПП03 1х60 60шт. |  |  |  | 14.8 | д/в | [12 empty] | 14.8 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
5 | Светильник СВ006 13шт. |  |  |  | 1.3 | д/в | [12 empty] | 1.3 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам май
6 | Светильник ЛПО 22 1х36 159 шт. |  |  |  | 24.2 | д/в | [12 empty] | 24.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам июнь
7 | Светильник ЛСП 44 2х36 790 шт. |  |  |  | 85.6 | д/в | [12 empty] | 85.6 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам июль
8 | Светильник ЛСП 2х58 18 шт. |  |  |  | 34.2 | д/в | [12 empty] | 34.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам август
9 | Светильники НПП-100 36 шт. |  |  |  | 52.3 | д/в | [12 empty] | 52.3 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам сентябрь
10 | Светильники НСП 11-100 200 шт. |  |  |  | 16 | д/в | [12 empty] | 16 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам октябрь
11 | Ящик с тр-р ЯТП 0,25 220/36 6 шт. |  |  |  | 24.6 | д/в | [12 empty] | 24.6 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам ноябрь
12 | Трансформатор ОСМ1-2,5кВт 26 шт. |  |  |  | 44.6 | д/в | [12 empty] | 44.6 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам декабрь
13 | Ящик управления ввода с ЯУ-8202: АВР-1 1 шт. |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам февраль
14 | Шит осв ЩО-1 с числом авт 11 шт. |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам март
15 | Шит осв ЩО-2 с числом авт 7 шт. |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
16 | Розетки 340 шт. |  |  |  | 306 | д/в | [12 empty] | 306 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам август
17 | Выключатели 265 шт. |  |  |  | 238.5 | д/в | [12 empty] | 238.5 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам октябрь
976.46
Производственно-бытовые помещения (оси Т-А 9/10, 14/15, 61/62, 82/83)
1 | Светильник ARS 4x18 182 шт. |  |  |  | 31.6 | [13 empty] | 31.6 | 0 | bar: Виды ремонта по месяцам февраль
2 | Светильник ЛПО 22 1х36 6 шт. |  |  |  | 1.8 | [13 empty] | 1.8 | 0 | bar: Виды ремонта по месяцам март
3 | Светильник ЛСП 44 2х36 648 шт. |  |  |  | 102.5 | [13 empty] | 102.5 | 0 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
4 | Светильник ЛСП 2х58 18 шт. |  |  |  | 4.2 | [13 empty] | 4.2 | 0 | bar: Виды ремонта по месяцам май
5 | Светильники НСП 11-200 20 шт. |  |  |  | 1.6 | [13 empty] | 1.6 | 0 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь
141.7
Технические этажи (проходы и тоннели) отм. 12.00
1 | Светильники с лампами ДРЛ (ЖКУ) (98 шт.) |  |  |  | 7.84 | д/в | [12 empty] | 7.84 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам июль
2 | Светильники с лампами накаливания (100 шт.) |  |  |  | 8 | д/в | [12 empty] | 8 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам октябрь
15.84
Наружное освещение корпуса 51
1 | Светодиодные стробы 60 шт. |  |  |  | 30.2 | д/в | [12 empty] | 30.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам июль
2 | Светодиодный дюралайт ф13 мм 400 м |  |  |  | 40 | д/в | [12 empty] | 40 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам август
3 | ЩУ для новогодних иллюминации |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам октябрь
77.4
Филиалы столовых №9, №11
1 | Щит осв ЩО-1 с числом авт 8 шт. |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам ноябрь
2 | Щит осв ЩО-2 с числом авт 8 шт. |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам декабрь
3 | Щит осв АЩО-1 с числом авт 8 шт. |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам январь
4 | Светильник ARS 4x18 269 шт. |  |  |  | 48.2 | д/в | [12 empty] | 48.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам февраль
5 | Светильник с ЛН 37 шт. |  |  |  | 1.2 | д/в | [12 empty] | 1.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам март
6 | Розетки СП "Этюд" 28 шт. |  |  |  | 4.12 | д/в | [12 empty] | 4.12 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
7 | Выключатели СП "этюд" 33 шт. |  |  |  | 1.8 | д/в | [12 empty] | 1.8 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам май
8 | Кабель ВВГнг 3х2,5 L-2450м |  |  |  | 232.75 | д/в | [12 empty] | 232.75 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам июнь
9 | Кабель ВВГнг 4х2,5 L-2000м |  |  |  | 190 | д/в | [12 empty] | 190 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам июль
499.67
| Аварийное освещение НЗГШ |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам январь
1 | АРПО-1 с числом авт 8 шт. |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам февраль
2 | АРПО-2 с числом авт 8 шт. |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам март
3 | АРПО-3 с числом авт 8 шт. |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
4 | АРПО-4 с числом авт 9 шт. |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам май
5 | АРПО-5 с числом авт 8 шт. |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам июнь
6 | АЩО-1/1 с числом авт 10 шт. |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам июль
7 | АЩО-1/2 с числом авт 10 шт. |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам август
8 | АЩО-1/3 с числом авт 10 шт. |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам сентябрь
9 | АЩО-1/4 с числом авт 10 шт. |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам октябрь
10 | АЩО-1/5 с числом авт 10 шт. |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам ноябрь
11 | АЩО-2/1 с числом авт 10 шт. |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам декабрь
12 | АЩО-2/2 с числом авт 10 шт. |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам январь
13 | АЩО-2/4 с числом авт 10 шт. |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам февраль
14 | АЩО-3/1 с числом авт 10 шт. |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам март
15 | АЩО-3/4 с числом авт 10 шт. |  |  |  | 7.2 | д/в | [12 empty] | 7.2 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
16 | Кабель ВВГнг 5х6 1100 м. |  |  |  | 55 | д/в | [12 empty] | 55 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам октябрь
17 | Кабель ВВГнг 5х16 800 м. |  |  |  | 40 | д/в | [12 empty] | 40 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам ноябрь
18 | Кабель ВВГнг 3х2,5 2700 м. |  |  |  | 135 | д/в | [12 empty] | 135 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам декабрь
19 | Светильник светодиодный ДСО 03-45-40 Д 93 шт. |  |  |  | 93 | д/в | [12 empty] | 93 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам май
20 | Светильник светодиодный ДСО 05-45-40 Д 10 шт. |  |  |  | 10 | д/в | [12 empty] | 10 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам июнь
21 | Панель светодиодная LP-02-ECO 11 шт. |  |  |  | 11 | д/в | [12 empty] | 11 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам июль
210.2
Заводские кабельные линии до 0,4кВ потолочного осв и осв административно-бытовых помещений
1 | Кабель АВВГ 4х2,5 L-4500м |  |  |  | 427.5 | д/в | [12 empty] | 427.5 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам июнь
2 | Кабель АВВГ 4х10 L-2500м |  |  |  | 237.5 | д/в | [12 empty] | 237.5 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам май
3 | Кабель АВВГ 4х16 L-2100м |  |  |  | 199.5 | д/в | [12 empty] | 199.5 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
4 | Кабель АВВГ 4х70 L-1900м |  |  |  | 180.5 | д/в | [12 empty] | 180.5 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам март
5 | Кабель АВВГ 4х120 L-1200м |  |  |  | 114 | д/в | [12 empty] | 114 | д/в | bar: Виды ремонта по месяцам октябрь
1159
| ИТОГО | [17 empty] | 6541.31